## 一般競争入札・工事
2026年度当初における発注見通し(一般競争入札/工事)
NO. | 契約方法 | 評価方法 | 工種業種 | 金額規模 | ランク | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 |  |  | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | 週休2日制 適用工事
1 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 1PTB照明器具他更新工事（共有） | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 本工事は、1PTBの官庁共有エリアの照明器具を更新するものである。 ・照明設備 一式 | 2026-09-01 | ～ | 2027-03-01 | 2026-04-29 | 夜間(一部、昼間) | ○
2 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 1億円以上5億円未満 | B | P2ペデストリアンデッキMSW撤去工事（建築） | 成田国際空港内 | 本工事は、第2ターミナルと第2駐車場ビルの２階 連絡通路に設置されている動く歩道（MSW）を撤去し、床スラブ設置及び内装改修工事を行うものである。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-10-01 | 2026-04-01 | 夜間 | ○
3 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 五辻地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 本工事は成田空港の更なる機能強化に伴う移転用代替地として、多古町五辻地区において宅地造成を行うものである。 造成工 一式 調整池工 一式 地盤改良工 一式 他 | 2026-07-01 | ～ | 2028-03-30 | 2026-04-12 | 昼間 | ○
4 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 10億円以上 | B | 貨物地区トイレ改修工事2025（建築・設備） | 成田国際空港内 貨物地区 | 北部・南部貨物地区内のトイレの建築・機械・電気設備の改修工事 計40か所 ・温水洗浄便座化 ・和式トイレの洋式化 ・手洗自動水栓化 ・車椅子用トイレ設置 ・オストメイト対応（UD対応） ・壁・床・扉等の内装改修 ・照明LED化 | 2026-08-01 | ～ | 未定 | 2026-04-23 | 昼間 | ○
5 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 3千万円未満 | C | ２ＰＴＢ本館４階中央催事区画店舗化工事（建築） | 成田国際空港内 | 本工事は、第2旅客ターミナルビル4階の現中央催事区画を正規店舗区画にするための建築工事である。 | 2026-07-01 | ～ | 2026-11-01 | 2026年4月頃 | 夜間(一部、昼間) | ○
6 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | - | ２ＰＴＢ直流電源設備蓄電池更新工事（共有） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、成田国際空港内の第２旅客ターミナルに設置されている官庁との共有設備である直流電源装置の蓄電池について更新を行うものである。 直流電源装置用 蓄電池更新 一式 | 2026-09-01 | ～ | 2027-03-01 | 2026-05-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
7 | 一般競争入札 | - | 機械設備工事（搬送設備） | 10億円以上 | - | 1PTB第1サテライト他搭乗橋更新工事 | 成田国際空港内 | 1PTB第1サテライトの搭乗橋9基(#11,12,14,16,18)の更新工事を行うものである。ただし、懸架式GPU導入検討中の#17について、懸架式GPU導入不可となった場合、設計変更にて追加予定。 | 2026-07-01 | ～ | 2030-03-01 | 2026-05-07 | 夜間(一部、昼間) | ○
8 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 空港舗装工事 | 10億円以上 | A | W･A誘導路その他舗装補修工事(2026) | 成田国際空港内 | 本工事は、W・A誘導路等の切削オーバーレイによる補修工事を行うものである。 アスファルト舗装補修工（表層） 約100,000m2 アスファルト舗装補修工（基層） 約 17,000m2 付帯工（標識工） 一式 | 2026-08-01 | ～ | 202/6/1 | 2026-05-01 | 夜間 | ○
9 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 高圧ケーブル等更新工事(場周柵系統・第1給油センター他) | 成田国際空港内 | B開閉所系統などの6kVケーブルの更新を行う。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-02-29 | 2026-05-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
10 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | - | 情報通信センター照明設備更新工事 | 成田国際空港内 情報通信センタービル | 照明設備 一式 | 2026-08-24 | ～ | 2027-09-01 | 2026-05-23 | 昼間(一部、夜間) | ○
11 | 一般競争入札 | - | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 消防施設工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 非常放送設備更新工事(情報通信センター) | 成田国際空港内 | 情報通信センターの老朽化した非常放送設備を更新する。 | 2026-09-07 | ～ | 2027-09-30 | 2026-05-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
12 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | AR/W南トンネル他照明設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、AR/W南トンネルの照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2026-08-01 | ～ | 2027-07-31 | 2026-05-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
13 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | エプロン照明灯ＬＥＤ化工事（２０２６） | 成田国際空港内 | 本工事は、エプロン照明のLED化を行うものである。 ・１ＰＴＢ、２ＰＴＢ、３ＰＴＢ エプロン照明灯 一式 ・貨物地区、整備地区、ナイトステイ地区 エプロン照明灯 一式 | 2026-07-01 | ～ | 2028-06-30 | 2026-05-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
14 | 一般競争入札 | - | 一般土木工事 一般舗装工事 | 3千万円以上1億円未満 | 一般土木：C 一般舗装：B | P1駐車場マーキング改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、P1駐車場内の路面マーキングおよび駐車場付帯土木施設の改修工事を行うものである。 ・区画線工 約5,700m ・区画線消去工 約3,600m ・道路付帯施設工 一式 | 2026-08-01 | ～ | 2026-12-01 | 2026-05-01 | 夜間 | ○
15 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 10億円以上 | B | PTB照明器具更新工事（2026） | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | 本工事は、1,2,3PTBの照明器具を更新するものである。 ・照明設備 一式 | 2026-11-01 | ～ | 2029-09-01 | 2026-06-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
16 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 受変電設備工事 電気設備工事 | 10億円以上 | A | 北部貨物地区エプロン照明受変電設備更新工事 | 成田国際空港内 貨物地区 | 貨物地区のエプロン照明高圧盤及び高圧ケーブルの更新と低圧化を行うものである。 ・高圧盤更新 5箇所（NITE-1,2、CAG-1,2,3） ・高圧ケーブル更新（A変～NITE-2） ・低圧化（NITE-2～NITE-1、NITE-2～CAG-1、CAG-2～CAG-3） | 2026-08-01 | ～ | 2029-03-30 | 2026-06-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
17 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 一般土木工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 千葉港頭外港桟橋等補修工事(2026) | 千葉港頭石油ターミナル | 本工事は、成田国際空港千葉港頭石油ターミナル2号桟橋、3号桟橋及び4・5号桟橋におけるコンクリート構造物及び鋼管杭被覆防食設備の補修を行うものである。 ・断面修復工 一式 ・ひび割れ充填工 一式 ・電気防食工 一式 ・鋼管杭被覆防食補修工 一式 | 2026-10-01 | ～ | 2028-03-01 | 2026-06-01 | 昼間 | ○
18 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | - | 木の根トンネル照明器具更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、木の根トンネルにおけるトンネル照明の更新を行う。 ・照明設備 一式 | 2026-10-01 | ～ | 2028-01-31 | 2026-07-01 | 夜間 | ○
19 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | 第６ゲート・天浪トラック待機場分電盤改修工事 | 成田国際空港内 | 第６ゲート・天浪トラック待機場の分電盤を改修するものである。 ・分電盤 一式 ・電源改修 一式 | 2026-10-11 | ～ | 2027-09-11 | 2026-07-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
20 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 空港場内下水管路更新工事 | 成田国際空港内 | 貨物地区周辺の下水管路、マンホール、およびマンホール蓋の不具合について更新工事を行う。 | 2026-10-01 | ～ | 2028-03-01 | 2026-07-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
21 | 企画競争 | - | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | パイプライン電気防食設備変更工事（外電） | パイプライン沿線 | 本工事は、パイプラインの電気防食設備について、流電陽極方式から外部電源方式への変更工事を実施するものである。（設計施工一括） | 2026-10-01 | ～ | 2028-11-01 | 2026-07-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
22 | 企画競争 | - | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | 空港諸施設電力監視制御装置更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、空港諸施設電力監視制御設備の更新を行うものである。 ・空港諸施設電力監視制御設備 1式 | 2026-12-01 | ～ | 2030-03-01 | 2026-07-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
23 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 | 10億円以上 | A | 駐車場総合管理システム用インフラ整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は旅客用駐車場と従業員用駐車場の相互・高効率運用を可能とする管理システムの共通化・刷新をするためのインフラ工事を行うものである。 | 2026-10-01 | ～ | 2029-03-30 | 2026-07-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
24 | 企画競争 | - | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 1億円以上5億円未満 | - | 無人航空機検知システム整備工事 | 成田国際空港内 | 無人航空機検知システムを整備するもの ・無人航空機検知センサー 一式 ・センター装置 一式 | 2027-02-01 | ～ | 2028-02-01 | 2026-07-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
25 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 空港内上水道更新（北回り幹線）他工事 | 成田国際空港内 | 新給水センター建設予定地を起点として、A滑走路の西側の緑地帯と場周道路を通って上水道管を整備し、第８貨物構内まで接続するものである。また、A滑走路南側の緑地帯では消火栓配管と双口消火栓を整備、A滑走路西側の緑地帯では防火水槽と防火水槽アクセス用の保安道路の整備を行う。 | 2026-09-01 | ～ | 2027-12-01 | 2026-07-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
26 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 10億円以上 | B | 成田空港駐車場施設改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は第2立駐ビルにおける、塗床・案内表示（無灯サイン）・各所塗装等の改修工事（北棟B1,B2階、南棟B1,B2および3,4,R階：計約40,000㎡）および、北棟B1階における内装・建具工事（車枠の個室化×３，半個室化×15）を行うもの。 | 2026-11-01 | ～ | 未定 | 2026年7月頃 | 夜間(一部、昼間) | ○
27 | 企画競争 | - | 建築工事 | 5億円以上10億円未満 | B | NAA本社ビル1・2階リニューアル工事（建築） | 成田国際空港内 | 【設計・施工一括】 NAA本社ビル１階、２階のリニューアル工事 内装改修、什器設置 | 2026-11-01 | ～ | 2028-03-01 | 2026-08-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
28 | 企画競争 | - | 建築工事 | 1億円以上5億円未満 | - | NAA本社ビル4階オペレーションセンター他移設工事（建築） | 成田国際空港内 | 【設計・施工一括】 NAA本社ビル４階のオペレーションセンターおよび情報通信ビル1階の警備消防センターの移転工事 内装改修、什器設置 | 2026-11-01 | ～ | 2028-03-01 | 2026-08-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
29 | 一般競争入札 | - | 受変電設備工事 | 1億円以上5億円未満 | C | 空港諸施設蓄電池・直流電源装置更新工事（２０２６） | 成田国際空港内 | 蓄電池更新工事 一式 直流電源装置更新 一式 | 2026-10-01 | ～ | 2028-01-01 | 2026-08-26 | 昼間(一部、夜間) | ○
30 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 火報照明更新工事（隧道，管理棟他） | 千葉港頭石油ターミナル パイプライン沿線 四街道石油ターミナル | 本工事は、パイプライン沿線の管理棟，バルブ保安設備室および事務所建屋の照明及び火災報知設備について更新を実施するものである。 ・照明設備工事 １式 ・自動火災報知設備工事 1式 ・配線工事 １式 | 2026-11-02 | ～ | 2029-03-30 | 2026-08-01 | 昼間 | ○
31 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 暖冷房衛生設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 警備待機所他空調機更新工事（2026） | 成田国際空港内 | 警備待機所等に設置されているパッケージ形空調機等について更新を実施する。 | 2026-10-01 | ～ | 2027-09-01 | 2026-08-01 | 昼間 | ○
32 | 一般競争入札 | - | 一般土木工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 酒々井町墨地区法面復旧工事 | 成田国際空港外 | 本工事は、酒々井町墨地区地先におけるパイプライン用地法面の復旧を行うものである。 ・法面復旧工 一式 | 2026-11-01 | ～ | 2027-03-01 | 2026-08-01 | 昼間 | ○
33 | 一般競争入札 | - | 機械設備工事(一般) | 3千万円未満 | C | 重油タンク点検・塗装工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、中央冷暖房所に設置されている重油タンク3基の内2基の外面塗装塗り替え及び1基の内部点検を行う。 | 2026-10-01 | ～ | 2027-10-01 | 2026-08-01 | 昼間 | ○
34 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | B | B滑走路延伸部場周柵照明設備等設置工事 | 成田国際空港内及び成田国際空港外(B滑走路北側) | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に場周柵照明設備及び付随する電気設備を設置するものである。 ・場周柵照明設置工事 一式 ・受変電設備設置工事 一式 ・高圧ケーブル設置工事 一式 | 2026-12-01 | ～ | 2028-12-31 | 2026-08-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
35 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 電気設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | GSE車両インフラ充電整備工事(その1) | 成田国際空港内 | 本設計は、成田国際空港内でのGSE車両用のEV充電インフラを整備するものである。 | 2026-12-01 | ～ | 2028-03-01 | 2026-09-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
36 | 一般競争入札 | - | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | Ｂ滑走路３４Ｒ ＬＯＣ撤去等工事 | 成田国際空港内 | 本件は、機能強化Ｂ滑走路34R LOC（2500ｍ用）について、シェルタ移設等に伴う配線工事・その他撤去等を行うものである。 ・電気通信工事 一式 | 2027-01-01 | ～ | 2028-03-01 | 2026-09-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
37 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | パイプライン受配電所他直流電源設備更新 | パイプライン沿線 | パイプライン受配電所の直流電源盤更新を実施するものである。 | 2026-09-30 | ～ | 2027-04-01 | 2026-09-01 | 昼間 | ○
38 | 一般競争入札 | - | 通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | EBS監視カメラシステムおよびカメラ更新工事（BHS） | 成田国際空港内 | 第2ターミナルEBS整備工事（新規）に伴い、監視カメラの増移設、HUB新設、配線等の更新、システムの改修を行うものである。 | 2026-12-01 | ～ | 2027-06-30 | 2026-09-01 | 夜間 | ○
39 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | 共同溝制御装置等更新工事 | 成田国際空港内 | 共同溝の通信設備を制御・監視するための機器を更新するものである。 ・制御装置 一式 | 2027-01-01 | ～ | 2027-12-01 | 2026-09-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
40 | 一般競争入札 | - | 一般土木工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 第1給油センター車両整備工場外構舗装等工事 | 第１給油センター | 本工事は、第1給油センターへの車両整備工場移設に伴い必要となる道路舗装整備、防油堤切り回し、および排水施設整備等を行うものである。 ・道路舗装工 一式 ・防油堤切り回し工 一式 ・排水施設整備工 一式 | 2027-01-01 | ～ | 2027-05-01 | 2026-10-01 | 昼間 | ○
41 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 建築工事 | 未定 | B | PTBCUSS再配置準備工事その2（建築） | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | 本工事は、第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビル出発ロビーにおいてCUSSを再配置するため、既存カウンター区画等を撤去し、ロビー化を行う工事である。 | 2027-01-01 | ～ | 2027-12-01 | 2026-10-01 | 夜間 | ○
42 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 10億円以上 | A | ネットワーク更新工事（２０２７） | 成田国際空港内 | 本工事は、成田国際空港の総合情報通信網ブロードバンドネットワークの基幹部分の更新を行うものである。 | 2027-04-01 | ～ | 2028-11-30 | 2026-10-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
43 | 企画競争 | - | 建築工事 | 5億円以上10億円未満 | B | NAA本社ビル執務エリアリニューアル工事（建築） | 成田国際空港内 | 【設計・施工一括】 NAA本社ビル執務エリアのリニューアル工事 内装改修、什器設置 | 2027-03-01 | ～ | 未定 | 2026-11-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
44 | 一般競争入札 | - | 受変電設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | A滑走路無線施設受変電設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、A滑走路無線施設用電源設備の更新を行なうものである。 ・34L-LOC受変電設備設置工事 一式 ・34L-GS受変電設備設置工事 一式 ・16R-GS受変電設備設置工事 一式 | 2027-02-01 | ～ | 2029-02-01 | 2026-11-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
45 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 5億円以上10億円未満 | A | デジタルサイネージ設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、デジタルサイネージ設備のサーバー、表示端末一式の更新工事を行うものである。 対象表示端末 設置場所：1,2,3ターミナルの一般エリア 台数：LCDが100台程度、LEDが5面程度 | 2027-03-01 | ～ | 2028-09-29 | 2026-11-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
46 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | 第2駐車場ビル（NCB026号室）床補修工事 | 成田国際空港内 | 第2駐車場ビルNCB026号室（㎡）床補修工事の床補修工事 既設木製床下地を撤去しOA床設置、タイルカーペットの撤去・新設 巾木撤去・新設 | 2027-03-01 | ～ | 2027-07-30 | 2026-12-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
47 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 三里塚独身寮跡地場周柵切回し | 成田国際空港外 | 本工事は、三里塚独身寮撤去に伴う場周柵の線形変更に付随して場周柵照明の切り回しを行うものである。 | 2027-03-01 | ～ | 2028-06-01 | 2026-12-01 | 昼間 | ○
48 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 暖冷房衛生設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | P/L施設空調設備更新工事 | パイプライン沿線 | 本工事は、パイプライン沿線の給油施設の換気設備、空調制御盤及び空調機を更新するものである。 対象箇所：換気装置（全管理棟、受配電所、全バルブ保安設備室） 空調制御盤（全管理棟、受配電所） 空調機（全バルブ保安設備室） | 2027-02-01 | ～ | 2028-09-01 | 2026-12-01 | 昼間 | ○
49 | 一般競争入札 | - | 土木工事 受変電設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 水資源機構小泉機場受電設備地中化工事 | 成田国際空港外 (独立行政法人水資源機構小泉揚水機場) | B滑走路北側延伸整備に伴い航空法に基づく新たな制限表面が設定され、東京電力パワーグリッド㈱が所有する送電設備の一部抵触が確認されたことから、当該設備の地中化工事が別途計画されている。これを受け、関連設備である独立行政法人水資源機構が所有する小泉機場における受電設備の地中化に係る工事を実施するものである。 ・管路・ケーブルピット工事 一式 ・ケーブルヘッド架台設置工事 一式 ・既設鉄構撤去工事 一式 ・付帯設備工事(リード線含む) 一式 | 2027-04-01 | ～ | 2028-03-31 | 2026-12-01 | 昼間 | ○
50 | 企画競争 | - | 電気設備工事 電気機械器具(販売) 借上げ | 1億円以上5億円未満 | - | A-3・A-7・P-1・P-5LED照明器具リース契約 | 成田国際空港内 | 照明設備 一式 | 2026-12-24 | ～ | 2032-11-01 | 2026-12-24 | 昼間
51 | 一般競争入札 | - | 受変電設備工事 | 5億円以上10億円未満 | B | B滑走路消防東分遣所受変電設備・配電設備他整備工事 | 成田国際空港内 | B滑走路北側延伸整備に伴い移設される消防東分遣所について、高圧配電線・配管の敷設および受変電設備を整備するものである。 ・高圧配電線・配管敷設工事 一式 ・受変電設備工事 一式 | 2027-03-01 | ～ | 2029-03-31 | 2026-12-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
52 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 航空障害灯他ＬＥＤ化更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、サステナブル2050の計画に基づき、既設航空障害灯、ヘリパット灯をＬＥＤへ更新するものである。 | 2027-03-01 | ～ | 2028-03-31 | 2027-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
53 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 機械設備工事（一般） | 1億円以上5億円未満 | A | 1PTB航空機用電気式AHU更新工事 | 成田国際空港内 | 1PTBの航空機用エアハンドリングユニット(電気式)の更新工事を実施する。 | 2027-03-01 | ～ | 2029-03-01 | 2027-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
54 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 機械設備工事（一般） | 3千万円以上1億円未満 | B | T1S手荷物用エレベーター更新工事 | 成田国際空港内 | １PTB南ウイングに設置されている手荷物用エレベーターについて更新を実施する。 | 2027-03-01 | ～ | 2028-03-01 | 2027-01-01 | 夜間 | ○
55 | 一般競争入札 | - | 一般土木工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 第２給油センタードレンタンク補修工事（土木） | 第２給油センター | 本工事は、不同沈下が発生している第2給油センタードレンタンクの補修を実施するものである。 ・地盤改良工 一式 ・ドレンタンク補修工 一式 | 2027-04-01 | ～ | 2028-01-01 | 2027-01-01 | 昼間 | ○
56 | 企画競争 | - | 機械設備工事（一般） | 10億円以上 | A | 2PTB中央監視システム更新工事 | 成田国際空港内 | 2PTB中央監視システムについて更新を実施する。 | 2027-03-01 | ～ | 2032-03-01 | 2027-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
57 | 企画競争 | - | 電気設備工事 電気機械器具(販売) 借上げ | 1億円以上5億円未満 | - | B滑走路場周柵照明器具リース契約 | 成田国際空港内 | 照明設備 一式 | 2027-01-01 | ～ | 2032-12-01 | 2027-01-01 | 昼間
58 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 建築工事 | 5億円以上10億円未満 | A | B滑走路消防分遣所新築工事 | 成田国際空港内 | 本工事は更なる機能強化に伴いB滑走路に消防分遣所を新築するものである。 ・消防分遣所 S造、地上2階建て、延べ面積900㎡程度 ・上記に係る付帯設備工事一式 | 2027-05-01 | ～ | 2028-09-01 | 2027-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
59 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 1億円以上5億円未満 | - | 仮称）南オペレーションセンタートイレ改修工事（建築） | 成田国際空港内 | 南オペレーションセンタービル1階、2階のトイレリニューアル工事 | 発注時期調整中 |  |  | 2027-02-01 | 昼間 | ○
60 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | B滑走路延伸部LOC制限エリア柵警報設備設置工事 | 成田国際空港内 | B滑走路延伸部の工事エリアに設置されるLOCの仮囲いフェンスに機械警備設備を設置する。 ・電気通信工事 一式 | 2027-04-01 | ～ | 2027-12-01 | 2027-02-01 | 昼間 | ○
61 | 一般競争入札 | - | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | B | B滑走路延伸部マルチラテレーション電源整備工事 | 成田国際空港内 | B滑走路北側延伸整備に伴い整備される無線設備のWAM/MLATについて、電源整備を行うものである。 ・配管・配線敷設工事 一式 ・電気設備工事 一式 | 2027-07-01 | ～ | 2028-06-01 | 2027-02-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
62 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | PTB案内カウンター移設工事（建築） | 成田国際空港内 | 本工事は、第1・2旅客ターミナルビル出発ロビーの案内カウンター移設工事及び航空会社のチェックインカウンターの内装改修工事を行うものである。 | 2027-09-01 | ～ | 2028-09-01 | 2027-03-01 | 夜間 | ○
63 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | 誘導路灯火他LED化工事（２０２６） | 成田国際空港内 | 本工事は、サステナブル2050の計画に基づき、既設誘導路灯火をＬＥＤへ更新するものである。 ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式（109灯、652灯、151灯）（夜間） ・ヘリパッド灯 12灯（夜間） ・エプロン停止灯 15灯（夜間） ・禁止区域灯 10灯（夜間） ・飛行場灯台 1灯（昼間） ・A滑走路風向灯 1灯（夜間） | 2027-10-01 | ～ | 2030-01-01 | 2027-07-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
64 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 未定 | B | PTB自動手荷物預け機導入準備工事（Phase2）その2 | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | 本工事は、第１及び第２旅客ターミナルビルにおいて、自動手荷物預け機の設置に必要な準備工事を行うものである。 | 未定 | ～ | 2028-03-01 | 未定 | 夜間 | ○
65 | 一般競争入札 | - | 建築工事 | 1億円以上5億円未満 |  | 貨物駐車場ビル他外壁塗装工事2026 | 成田国際空港内 貨物地区 | 貨物駐車場ビル及び貨物管理ビルの外壁塗装工事 | 発注時期調整中 |  |  | 未定 | 夜間(一部、昼間) | ○
66 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 10億円以上 | A | 入場車両管理カメラシステム更新工事（設計施工） | 成田国際空港内 | 本工事は、入場車両管理カメラのセンター装置、ネットワーク、カメラ等の設備一式の更新工事を行うものである。 | 2027-04-01 | ～ | 2029-03-01 | 未定 | 昼間(一部、夜間) | ○
67 | 一般競争入札 | - | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 3千万円未満 | - | 総合通信網切り回し工事（C交差点） | 成田国際空港内 | 新PowerPlant建設にあたり土木工事実施の前に必要な光ケーブルの切り回しを行う。 | 2026-09-01 | ～ | 2027-03-01 | 未定 | 昼間(一部、夜間) | ○
68 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | - | 空港内上水道更新工事（西通り線） | 成田国際空港内 | 本工事は老朽化した空港内西通り線の埋設上水配管について更新工事を行うものである。 | 発注時期調整中 |  |  | 未定 | 昼間(一部、夜間) | ○
69 | 一般競争入札 | - | 一般土木工事 | 未定 | - | 東電マンホール接続部共同溝改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、既設共同溝と既設マンホールとを接続するため共同溝改修工事等を行うものである。 共同溝躯体工 一式（接続延長約6m） 仮設工 一式 支障物撤去復旧 一式 | 2026-07-01 | ～ | 2028-07-01 | 未定 | 夜間(一部、昼間) | ○
70 | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈地域共生型〉 | 一般土木工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | （仮称）Cラグーン専用配管改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、Cラグーンから防除氷材廃液を圧送移送するための既設埋設管を改修するものである。 ・配管工 一式 | 2027-06-01 | ～ | 2027-11-01 | 未定 | 昼間 | ○
[15 empty] | 一般競争入札(WTO) | 標準型総合評価方式 | 成田国際空港内 | 昼間 | A | 10億円以上 | 調達事務細則第40条の2 1項 規程第５条第３項第１号に規定する空港の管理､運営上急を要する場合として､細則に定める場合とは､安全､お客様サービス､環境対策､地域共生のほか､法令遵守の目的を達成するためであって､特に急を要する場合とする｡
[15 empty] | 一般競争入札 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 成田国際空港外 | 昼間(一部、夜間) | B | 5億円以上10億円未満 | 調達事務細則第40条の2 2項-（１） ｢新東京国際空港の位置決定に伴う施策について｣(昭和41年７月４日閣議決定)に則ったものであるとき｡
[15 empty] | 企画競争 | 簡易型総合評価方式 〈地域共生型〉 | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 夜間 | C | 1億円以上5億円未満 | 調達事務細則第40条の2 2項-（2） 前号に準じて特に地元対策上必要と認められるとき｡
[15 empty] | 随意契約 | - | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 夜間(一部、昼間) | D | 3千万円以上1億円未満 | 調達事務細則第40条の2 3項-（１） 空港基本施設､航空保安施設､旅客又は貨物の取扱施設及び航空機給油施設等の安全､安定運用又は空港セキュリティの確保のための､履行上のノウハウを特に必要とする業務を発注するとき｡
[15 empty] | 未定 |  | 成田国際空港内 第３旅客ターミナルビル | - | - | 3千万円未満 | 調達事務細則第40条の2 3項-（2） 的確なサービス提供のための業務又は会社の管理事務にかかる業務を発注するとき｡
[17 empty] | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 北ウイング |  |  | 未定 | 調達事務細則第40条の2 5項-（１） 機密保持が特に必要なとき｡
[17 empty] | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 南ウイング |  |  |  | 調達事務細則第40条の2 5項-（２） 競争に付しても第３８条の規定により不調となったとき｡
[17 empty] | 成田国際空港内 貨物地区 |  |  |  | 調達事務細則第40条の2 5項-（３） 契約の相手方とした者が契約締結を辞退したとき｡
[17 empty] | 成田国際空港内 東成田連絡通路 |  |  |  | 調達事務細則第40条の2 5項-（４） その他契約手続き上特に必要なとき｡
[17 empty] | 成田国際空港内 情報通信センタービル |  |  |  | 調達事務細則第40条 1項-（1） 特殊な設備､技術若しくは技能等を有する者又は特定の者と契約をしなければ､契約の目的を達することができないとき｡
[17 empty] | 富里ポンプ場 |  |  |  | 調達事務細則第40条 1項-（2） 特段の履行上の経験、知識を有する者又は現場の状況等に精通した者に履行させる必要があるとき｡
[17 empty] | 第１給油センター |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（1） 地震等自然災害により空港施設等の応急対策が必要なとき｡
[17 empty] | 第２給油センター |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（2） 航空機災害により空港施設等の応急対策が必要なとき｡
[17 empty] | 第１給油センター及び 第２給油センター |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（3） 空港施設等における事故、その故障等機能障害により空港の管理運用等に支障をきたす場合の応急対策が必要なとき｡
[17 empty] | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（4） 前３号に付帯する業務等が必要なとき｡
調達事務細則第40条 3項-（1） 現に履行中の契約に直接関連する契約を現に契約履行中の契約者以外の者に履行させることが不利と認められるとき｡
調達事務細則第40条 3項-（2） 競争に付する場合より著しく有利な価格で契約をすることができる見込みがあるとき｡
調達事務細則第40条 3項-（3） 早急に契約を締結しなければ、契約を締結する機会を失い、又は不利な価格で契約を締結しなければならないおそれがあるとき｡
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(1) 災害応急復旧等緊急の必要により競争に付することができないとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(2) 競争に付しても入札者がいない場合又は再度の入札をしても落札者がいない場合であって、契約制限価格の範囲内で契約を締結しようとするとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(3) 落札者が契約を結ばない場合であって、落札者以外の者と落札価格の範囲内で契約を締結しようとするとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(4) 他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの、又は特許権、著作権等の排他的権利若しくは技術的な理由により競争が存在しない技術に係る物品等若しくは特定役務を調達する場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(5) 既に調達した物品等（以下この号において「既調達物品等」という。）又は既に契約を締結した特定役務（以下この号において「既契約特定役務」という。）につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等を調達する場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務を調達する場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達すると既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(6) 会社の委託に基づく調査、研究等の結果製造された試作品等を調達する場合。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(7) 既に契約を締結した建設工事（以下この号において「既契約工事」という。）についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事（以下この号において「追加工事」という。）で当該追加工事の契約に係る契約制限価格に相当する金額（この方法により随意契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額（当該追加工事が２以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額）を加えた額とする。）が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものを調達する場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達すると既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生じるおそれがあるとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(8) 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事（以下この号において「既契約工事」という。）に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事（以下この号において「同種工事」という。）を調達する場合、又は前述の方法により随意契約を締結した同種工事に連接して新たな同種工事を調達する場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達することが既契約工事の調達の相手方から調達する場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第３条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第８条の公告においてこの号の規定により同種工事を調達する場合があることが明らかにされている場合に限る。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(9) 事業共同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のため、これらの者から直接に物品等を調達する場合。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(10) 成田国際空港の設置に伴う地元対策上必要なとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(11) 成田国際空港の秩序又は安全の確保のため必要なとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(12) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき（物件の買入れ又は借入れの場合にあっては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。）

## 工種業種 (hidden)
|  |  | ↓この列から該当するものを「工事業種」欄に記載して下さい。 | ランク
|  | 元表 | 入力用 | A | B | C | D
建設工事 | 1 | 一般土木工事 | 一般土木工事 | 200,000,000円以上 | 80,000,000円以上200,000,000円未満 | 30,000,000円以上80,000,000円未満 | 30,000,000円未満 | 200000000 | 80000000 | 30000000
建設工事 | 2 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 | 150,000,000円以上 | 150,000,000円未満 |  |  | 150000000
建設工事 | 3 | 建築工事 | 建築工事 | 250,000,000円以上 | 50,000,000円以上250,000,000円未満 | 50,000,000円未満 |  | 250000000 | 50000000
建設工事 | 4 | プレハブ建築工事 | プレハブ建築工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 5 | 一般舗装工事 | 一般舗装工事 | 100,000,000円以上 | 30,000,000円以上100,000,000円未満 | 30,000,000円未満 |  | 100000000 | 30000000
建設工事 | 6 | 空港舗装工事 | 空港舗装工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 7 | グルービング工事 | グルービング工事
建設工事 | 8 | プレストレストコンクリート工事 | プレストレストコンクリート工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 9 | 鋼橋上部工事 | 鋼橋上部工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 10 | 建築鉄骨工事 | 建築鉄骨工事 | 150,000,000円以上 | 150,000,000円未満 |  |  | 150000000
建設工事 | 11 | 通信設備工事 | 通信設備工事 | 80,000,000円以上 | 25,000,000円以上80,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 80000000 | 25000000
建設工事 | 12 | 通信機器製造・設置・調整工事 | 通信機器製造・設置・調整工事
建設工事 | 13 | 電気設備工事 | 電気設備工事 | 150,000,000円以上 | 25,000,000円以上150,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 150000000 | 25000000
建設工事 | 14 | 受変電設備工事 | 受変電設備工事 | 80,000,000円以上 | 80,000,000円未満 |  |  | 80000000
建設工事 | 15 | 機械設備工事（地域冷暖房） | 機械設備工事（地域冷暖房）
建設工事 | 16 | 機械設備工事（搬送設備） | 機械設備工事（搬送設備）
建設工事 | 17 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 機械設備工事（航空機給油設備）
建設工事 | 18 | 機械設備工事（一般） | 機械設備工事（一般） | 80,000,000円以上 | 25,000,000円以上80,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 80000000 | 25000000
建設工事 | 19 | 暖冷房衛生設備工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 150,000,000円以上 | 25,000,000円以上150,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 150000000 | 25000000
建設工事 | 20 | 造園工事 | 造園工事 | 15,000,000円以上 | 15,000,000円未満 |  |  | 15000000
建設工事 | 21 | 塗装工事 | 塗装工事 | 20,000,000円以上 | 20,000,000円未満 |  |  | 20000000
建設工事 | 80 | 消防施設工事 | 消防施設工事
建設工事 | 81 | 解体工事 | 解体工事
測量等 | 22 | 測 量 | 測 量
測量等 | 23 | 土木関係コンサルタント | 土木関係コンサルタント
測量等 | 24 | 建築関係コンサルタント | 建築関係コンサルタント
測量等 | 25 | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント
測量等 | 26 | 地質調査 | 地質調査
測量等 | 27 | 環境調査 | 環境調査
測量等 | 28 | その他調査・設計 | その他調査・設計
維持作業 | 29 | 土木関係維持作業 | 土木関係維持作業
維持作業 | 30 | 設備関係維持作業 | 設備関係維持作業
製造 | 31 | 電気機械器具 | 電気機械器具（製造）
製造 | 32 | 通信機械器具 | 通信機械器具（製造）
製造 | 33 | 輸送・搬送機械 | 輸送・搬送機械（製造）
製造 | 34 | 精密機械器具 | 精密機械器具（製造）
製造 | 35 | その他機械器具 | その他機械器具（製造）
製造 | 36 | 鉄鋼・金属 | 鉄鋼・金属（製造）
製造 | 37 | 電線・ケーブル | 電線・ケーブル（製造）
製造 | 38 | 燃料類 | 燃料類（製造）
製造 | 39 | 建設材料 | 建設材料（製造）
製造 | 40 | 皮革・繊維 | 皮革・繊維（製造）
製造 | 41 | 家具・什器 | 家具・什器（製造）
製造 | 42 | 事務機器・事務用品 | 事務機器・事務用品（製造）
製造 | 43 | 百貨店 | 百貨店（製造）
製造 | 44 | 書 籍 | 書 籍（製造）
製造 | 45 | 印 刷 | 印 刷（製造）
製造 | 46 | 写真・撮影器材 | 写真・撮影器材（製造）
製造 | 47 | 食料品 | 食料品（製造）
製造 | 48 | その他製造 | その他製造（製造）
販売 | 49 | 電気機械器具 | 電気機械器具（販売）
販売 | 50 | 通信機械器具 | 通信機械器具（販売）
販売 | 51 | 輸送・搬送機械 | 輸送・搬送機械（販売）
販売 | 52 | 精密機械器具 | 精密機械器具（販売）
販売 | 53 | その他機械器具 | その他機械器具（販売）
販売 | 54 | 鉄鋼・金属 | 鉄鋼・金属（販売）
販売 | 55 | 電線・ケーブル | 電線・ケーブル（販売）
販売 | 56 | 燃料類 | 燃料類（販売）
販売 | 57 | 建設材料 | 建設材料（販売）
販売 | 58 | 皮革・繊維 | 皮革・繊維（販売）
販売 | 59 | 家具・什器 | 家具・什器（販売）
販売 | 60 | 事務機器・事務用品 | 事務機器・事務用品（販売）
販売 | 61 | 百貨店 | 百貨店（販売）
販売 | 62 | 書 籍 | 書 籍（販売）
販売 | 63 | 印 刷 | 印 刷（販売）
販売 | 64 | 写真・撮影器材 | 写真・撮影器材（販売）
販売 | 65 | 食料品 | 食料品（販売）
販売 | 66 | その他販売 | その他販売（販売）
役務 | 67 | 警備業 | 警備業（役務）
役務 | 68 | 借上げ | 借上げ（役務）
役務 | 69 | 広告等の業 | 広告等の業（役務）
役務 | 70 | その他役務 | その他役務（役務）
買受 | 71 | 買受 | 買受（買受）