## 公募型競争契約(工事)
2024年度1月における発注見通し（公募型競争/工事）
No. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 金額規模 | ランク | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | 週休2日制適用工事
| 新規 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円未満 | C | Fランプトンネル照明設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事はFランプトンネルの照明器具の更新を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2025年6月～2026年3月 | 2025-03-02 | 夜間 | ○
1 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | A滑走路北側HB整備/A1・A誘導路改修灯火工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、A滑走路北側地区のホールディングベイ整備に伴う灯火工事を行うものである。また、A1・A誘導路の舗装改修に合わせて灯火工事を行うものである。 ・誘導路中心線灯、誘導路灯、誘導案内灯、中間待機位置灯 一式 | 2025年2月～2027年3月 | 2024-11-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
2 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | B | Ｂ滑走路航空灯火先行ＬＥＤ化工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、Ｂ滑走路に設置されている滑走路灯及び滑走路中心線灯のＬＥＤ化を実施するものである。 | 2025年8月～2027年5月 | 2025-06-01 | 夜間 | ○
3 |  | 企画競争 | 電気設備工事 | 1億5千万円以上 | A | パイプライン電気防食設備変更工事（外電） | パイプライン沿線 | 本件は、P/Lの電気防食設備について、流電陽極方式から外部電源方式への変更工事を実施するものである。 ・実施設計 1式 ・直流電源装置 1式 ・電極井 1式 ・ケーブル敷設 1式 | 2025年6月～2027年7月 | 2025-03-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
4 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | A | 1FSC第2電気室受変電設備再編工事 | 第１給油センター | 第1給油センターの電気室に設置されている受変電設備を更新するものである。 特別高圧・高圧受変電設備 一式 非常用発電設備 一式 監視制御設備 一式 その他付帯設備 一式 | 2025年3月～2026年10月 | 2025-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
5 | 変更 | 公募型競争 | 一般土木工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 千葉港頭外港桟橋コンクリート構造物補修工事 | 千葉港頭 | 本工事は、成田国際空港千葉港頭石油ターミナル2号桟橋、3号桟橋及び4・5号桟橋の下部工のうち、コンクリート構造物の補修を行うものである。 ・断面修復工 一式 ・ひび割れ充填工 一式 | 未定 | 未定 | 昼間 | ○
6 | 変更 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 機械設備工事（一般） | 3千万円以上1億円未満 | B | 富里ポンプ場中央監視装置更新工事 | 富里ポンプ場 | 2008年度に更新した富里ポンプ場の中央監視装置を更新するものである。 ・中央監視装置更新 一式 | 2025年6月～2026年1月 | 2025-03-01 | 昼間 | ○
7 | 公募済 | 公募型競争 | 暖冷房衛生設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | 警備待機所他空調機更新工事(2025) | 成田国際空港内 | 警備待機所や消防所等のパッケージ型空調機等を更新する。 パッケージ型空調機 約30台 ルームエアコン 約20台 | 2025年5月～2026年3月 | 2024-12-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
8 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 （地域共生型）） | 建築工事 | 3千万円未満 | - | 千葉港頭石油ターミナル各所補修他工事（2024） | 千葉港頭石油ターミナル内 | 本工事は千葉港頭石油ターミナル内において劣化の激しい各施設及び漏水が発生している箇所において防水改修・屋上及び外壁の塗装等を行うものである。 ・管理事務所新館 屋上防水補修 約370㎡ ・守衛所サビ・第1別館 ピロティ柱塗装 ・消防車庫レール跳上撤去 他 | 2025年1月〜2025年6月 | 2024-10-01 | 昼間 | ○
9 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 （地域共生型）） | 建築工事 | 3千万円以上1億円未満 | - | 第1給油センター各所補修工事2024 | 成田国際空港内 第１給油センター | 本工事は第１給油センター内において防水改修・屋上及び外壁の塗装等を行うものである。 管理事務所新館：防水改修 約300㎡，外壁 塗装 約640㎡ 資機材倉庫：屋根 塗装 約230㎡，外壁 塗装 約210㎡ | 2025年2月〜2025年6月 | 2024-10-01 | 昼間 | ○
10 | 中止 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・ 設置・調整工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 駐車場通信設備更新工事（一般・従業員） | 成田国際空港内 | 一般駐車場及び従業員駐車場のゲートシステム等の更新工事を行う。 ・駐車場出入口ゲート 一式 ・駐車場利用料金精算機 一式 ・配管配線工事 一式 | 2025年3月～2026年3月 | 2024-12-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
11 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 2PTB照明制御更新工事 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、第２旅客ターミナルビルの照明制御設備の更新工事を行うものである。 ・照明制御設備 一式 | 未定 | 未定 | 夜間 | ○
12 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | C | 6kVケーブル更新工事（B開閉所系統等） | 成田国際空港内 | 本件はB開閉所負荷などの高圧ケーブルを更新をするものである。 ・６ｋV電力ケーブル １式 | 2025年5月～2026年11月 | 2025-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
13 | 変更 | 公募型競争 | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 1PTB南北BHS監視カメラ更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事はT1南及び北のBHS監視用のアナログカメラをネットワークカメラへ更新を行うものである。 ・ネットワークカメラ本体 約240台 | 2025年6月〜2026年6月 | 2025-01-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
14 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 通信網低圧受電盤改修工事 | 成田国際空港内 | 総合情報通信網低圧受電盤構成部品が更新時期を迎え、劣化が見られていることから改修工事を行う。 | 2025年7月〜2027年2月 | 2025-02-01 | 夜間 | ○
15 | 変更 | 公募型競争 | 通信設備工事 通信機器製造・ 設置・調整工事 | 3千万以上1億円未満 | B | １PTB表示盤センター装置更新工事 | 第1旅客ターミナルビル | 第1旅客ターミナルビルに設置されている表示盤センター装置を更新する。 ・表示盤センター装置 一式 | 2025年4月～2026年2月 | 2025-02-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
16 |  | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 機械設備 （航空機給油設備） 空港舗装工事 | 10億円以上 | - | 貨物地区ハイドラント配管＃205～207改修工事（設計施工） | 成田国際空港内 貨物地区 | 本工事は、貨物地区の205，206、207スポットにおいて給油配管の老朽化による更新を行うため、設計・施工一括にて実施するものである。 ・配管実施設計・施工：20B 約400ｍ、既設ヘッダーピット内配管改修一式 ・電気計装実施設計・施工：静電避雷設備、既設ヘッダーピット内電気計装設備一式 ・土木実施設計・施工：エプロン舗装撤去復旧約3,400㎡、土工4,000㎥、構造物改修等一式 | 未定～2034年6月 | 未定 | 昼間(一部、夜間) | ○
17 |  | 公募型競争 | 一般土木工事 機械設備工事 (航空機給油設備) | 3千万円以上1億円未満 | A/なし | パイプライン特殊ボックス撤去復旧工事 | 成田国際空港外 | パイプライン導管調査に必要な土木工事(道路掘削・復旧、特殊ボックス撤去・復旧、仮設工)を行う。 | 未定 | 未定 | 昼間
18 |  | 公募型競争 | 一般土木工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | A-6立体駐車場等撤去工事 | 成田国際空港内 | A-6立体駐車場の撤去を行うものである。 | 2025年4月～2025年11月 | 2025-01-01 | 昼間 | ○
19 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | P-1駐車場広場ポール照明更新工事 | 成田国際空港内 | 本件は、P1駐車場広場のポール照明器具の更新するものである。 ・照明器具更新工事 一式 | 2025年6月～2026年6月 | 2025-02-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
20 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 10億円以上 | A | 岩山・喜多地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 芝山町岩山地区２箇所および多古町喜多地区において、代替地の整備を行うもの。 岩山地区代替地① ： 約4ha ・土工約50,000㎥、擁壁工約100m、道路工約660m(現道拡幅含む)、雨水排水工約200m、法面排水工 一式 岩山地区代替地② ： 約1.5ha ・土工約2,000㎥、雨水排水工約400m、法面排水工 一式 喜多地区代替地 ： 約1.5ha 土工約5,000㎥、擁壁工約200m、雨水排水工約500m、地盤改良工 一式 | 2025年1月～2026年12月 | 2024-10-01 | 昼間 | ○
21 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 大里（中峠）地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 芝山町大里地区において、代替地の整備（約1ha）を行うもの。 土工 約17,500㎥、雨水排水工 約250ｍ、道路工 約250m、調整池 一式 | 2025年2月〜2026年6月 | 2024-11-01 | 昼間 | ○
22 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 第３貨物ビル変電設備増設工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、第３貨物ビルにて既設変電設備増設工事を行うものである。 ・受変電設備工事 １式 ・配線工事 １式 | 2025年3月～2026年2月 | 2025-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
23 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 東成田駅ロータリー・P1中央広場ポール照明設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、東成田駅ロータリー・P1中央広場にて既設照明設備更新工事を行うものである。 ・配線工事 １式 ・照明設備工事 １式 | 2025年3月～2026年1月 | 2025-01-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
24 | 公募済 | 公募型競争 | 建築工事 | 5億円以上10億円未満 | B | Ｄ隊舎撤去工事 | 成田国際空港内 | D隊舎建物、建物付帯設備、外構舗装の一部等の撤去工事。一部アスベスト含有建材あり。 その他電気設備の切り回し、砂利敷き。 工事概算数量・・・隊舎棟19棟(軽量鉄骨造2階)、事務棟6棟(軽量鉄骨造2階)、他20棟(軽量鉄骨造平屋・一部ＣＢ造平屋)、延べ面積計約20,400㎡ | 2025年1月～2026年2月 | 2024-10-01 | 昼間 | ○
25 | 中止 | 企画競争 | 建築工事 | 10億円以上 | A | 機動隊訓練施設設置工事 | 成田国際空港外 | 本件は、空港敷地拡張に伴い移転が必要となる千葉県警察機動隊訓練施設の設置工事である。 ・敷地造成：約5ha ・訓練場１：延べ面積 約11,000㎡ （地上１階、地下１階、RC造 一部PC造） ・訓練場２：延べ面積 約2,900㎡ （地上４階、RC造 一部PC造） ・建物付帯設備：１式 ・外構工事：１式 | 2025年7月～2028年3月 | 2025-03-01 | 昼間 | ○
26 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円未満 | C | A滑走路航空灯火補修工事（２０２４） | 成田国際空港内 | 本工事はA滑走路の滑走路中心線灯、高速離脱誘導路中心線灯等について調整リングの交換工事を行うものである。 | 2025年2月～2025年9月 | 2024-11-01 | 夜間 | ○
27 | 変更 | 公募型競争 | 通信設備工事 | 3千万円未満 | C | 更なる機能強化に係る騒音測定局移設工事 | 成田国際空港外 | 成田空港の更なる機能強化に伴い支障する騒音測定局の移設を行うものである。 ・騒音測定局機材の設置・撤去 1式 ・騒音測定局機材の撤去保管 1式 ・基礎・フェンス等の設置 1式 | 2025年3月～2025年6月 | 2025-01-01 | 昼間 | ○
28 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | B | 二期北専用排水管及びAラグーン拡張整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、航空機のディアイシング作業（防除氷作業）で使用する防除氷剤を含んだ廃液を、二期地区北側ラグーンからＢラグーン分岐ピットまで移送するための専用排水管を整備するものである。また、専用排水管の整備に伴い、廃液を貯留するために設置されているＡラグーンの拡張工事を併せて行う。 管渠推進工 ： 約 65ｍ 管渠開削工 ： 約 530ｍ 機械設備工 ： 一式 ラグーン拡張工： 約 7,000㎥ | 2025年1月～2026年3月 | 2024-10-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
29 |  | 公募型競争 | 建築工事 | 3千万円未満 | C | 2PTB本館地下1階自動扉設置工事（建築） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、第2旅客ターミナルビル内において自動扉を設置するものである。 ・自動扉設置 1箇所 | 2025年1月～2025年6月 | 2024-12-01 | 夜間 | ○
30 | 変更 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 （地域共生型）） | 建築工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 2PTB本館2階M2205・2206区画統合工事（建築） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、第2旅客ターミナルビル内において従業員通路の切り回しを行い、2区画を統合するものである。 ・従業員通路撤去・新設 一式 ・建具撤去・新設 2箇所 ・グリーストラップ埋設 8箇所 | 2025年4月～2025年8月 | 2025-01-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
31 | 公募済 | 企画競争 | 建築工事 | 3千万円未満 | - | １PTB本館ビジターサービスセンター改修工事 | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 本工事は第1旅客ターミナルビル1階ビジターサービスセンター内の一部を改修し、短期的なイベントの実施や地域物産品の販売ならびに地域の情報発信ができる空間の整備を行うものである。 ・内装一式工事 約60㎡ ・既設内装撤去、什器等制作等 一式 | 2025年1月〜2025年3月 | 2024-10-01 | 夜間 | ○
32 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円未満 | C | ３PTB EV用電源整備工事（２００V) | 成田国際空港内 第３旅客ターミナルビル | 本工事は、第３旅客ターミナルにEV充電用設備の設置を行うものである。 ケーブル配線工事 一式 配電盤設置工事 一式 | 2025年3月～2025年12月 | 2025-01-01 | 夜間 | ○
33 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | A | 1FSC第2電気室受変電設備再編工事 | 第１給油センター | 第1給油センターの電気室に設置されている受変電設備を更新するものである。 特別高圧・高圧受変電設備 一式 非常用発電設備 一式 監視制御設備 一式 その他付帯設備 一式 | 2025年6月～2027年9月 | 2025-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
34 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | C | B共同溝（ML・UT区間）附帯電気設備更新工事（共有） | 成田国際空港内 | 本件は、共同溝B地区（ML・UT）区間の電気設備の更新を行うものである。 ・電気設備更新工事 一式 | 2025年2月～2026年3月 | 2024-11-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
35 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | A | 情報通信センタービル高圧受変電設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、情報通信センタービル高圧受変電設備の更新を行うものである。 ・高圧盤（受電盤・配電盤・コンデンサ盤・保護継電器盤） １式 ・配線工事 １式 | 2025年4月～2028年3月 | 2025-02-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
36 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 情報通信センタービル非常用発電設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、情報通信センタービル非常用発電設備の更新を行うものである。 ・非常用発電機 １式 ・非常用発電機盤 １式 ・配管・配線工事 1式 | 2025年4月～2028年3月 | 2025-02-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
37 |  | 公募型競争 | 建築工事 | 3千万円未満 | C | 1PTB南ウイング1階S1310区画整備工事 | 成田国際空港内 第1旅客ターミナルビル | 本工事は、第1旅客ターミナルビル内においてプロモーションスペースの整備を行うものである。 ・天井新設 22㎡ ・間仕切壁新設（アルポリ貼） 48㎡ ・塩ビ床タイル貼 35㎡ | 2025年2月～2025年5月 | 2024-12-01 | 夜間
38 |  | 公募型競争 | 建築工事 | 3千万円未満 | C | 第2駐車場ビルP3019・P3020・P3044号室入居前整備工事 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、第2駐車場ビルP3019・P3020・P3044号室において、入居前整備工事を行うものである。 ・OAフロア、床タイルカーペット敷設 200㎡ ・壁、天井塗装 430㎡ ・巾木貼替 110m | 2025年4月～2025年7月 | 2025-01-01 | 昼間 | ○
39 |  | 公募型競争 | 通信設備工事 通信機器製造・ 設置・調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 監視用CCTV設備整備工事（2025） | 成田国際空港内 | ターミナル内の監視カメラについて必要な場所へ増設を行う。 ・固定カメラ 11台 ・旋回カメラ 36台 ・全方位カメラ 18台 | 2025年7月～2026年5月 | 2025-04-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
40 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 2PTB出発階・到着階歩道上屋照明更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は2PTB出発階・到着階歩道上屋の照明器具の更新を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2025年4月～2026年11月 | 2025-02-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
41 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 第1貨物ビル原状回復・入居前整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は第1貨物ビル101、102、108-1号室の原状回復・入居前整備及び、202、204-2号室の入居前整備を行うものである。 ・照明設備工事 １式 ・配管配線撤去工事 1式 | 2025年4月～2025年10月 | 2025-01-01 | 昼間 | ○
42 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円未満 | C | 貨物管理ビル701号室入居前整備工事(電気) | 成田国際空港内 | 本工事は貨物管理ビル701号室の入居前整備を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2025年2月～2025年7月 | 2024-12-01 | 夜間 | ○
43 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円未満 | C | 整備地区貨物上屋B棟変電設備能力増強工事 | 成田国際空港内 | 本工事は整備地区貨物上屋B棟の変電設備能力増強を行うものである。 ・変電設備工事 １式 | 2025年7月～2026年2月 | 2025-05-01 | 昼間 | ○