## 機能強化関連
成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定（2025年2月）
NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 金額規模 | ランク | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | 週休2日制適用工事
| 新規 | 公募型競争 | 土木関係コンサルタント | ー | ー | 圏央道東側多古町補償道路実施設計等業務(その２) | 成田国際空港外 | 本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側工区の実施設計等と南側工区の修正設計等を行うものである。 道路詳細設計 約3ｋｍ 道路構造物設計（橋梁2橋、擁壁、調整池等） 一式 軟弱地盤解析 一式 | 2025年5月～2026年12月 | 2025-02-01 | ー | ー
| 新規 | 公募型競争 | その他調査・設計 | 3千万円未満 | ー | 消防分遣所新築受変電設備実施設計 | 成田国際空港内 | 本業務は、成田空港の更なる機能強化に伴い新設される消防分遣所の受変電設備の実施設計を行うものである。 消防分遣所新築受変電設備実施設計 一式 | 2026年1月～2026年12月 | 2025-10-01 | ー | ー
| 新規 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | B滑走路地区航空保安無線施設電源整備他工事(34R LOC) | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される新34R LOCの電源設備及びクリチカルエリアを囲う仮柵用の照明設備を整備するものである。 34R LOC用電源設備整備工事 一式 仮柵照明設備用電源設備整備工事 一式 仮柵用照明設備整備工事 一式 電源ケーブル敷設工事 一式 | 2025年7月～2028年9月 | 2025-04-02 | 昼間(一部、夜間) | ○
| 新規 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | A | C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の受変電設備を整備するものである。 C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事 一式 C照明変電所非常用発電機整備工事 一式 | 2025年10月～2028年5月 | 2025-04-02 | 昼間(一部、夜間) | ○
| 新規 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 通信設備工事 機械設備工事（一般） 暖冷房衛生設備 工事 | 10億円以上 | A | 共同溝付帯設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される共同溝の付帯設備を整備するものである。 共同溝付帯設備整備工事（電気） 一式 共同溝付帯設備整備工事（通信） 一式 共同溝付帯設備整備工事（機械） 一式 | 2025年10月～2027年5月 | 2025-04-03 | 昼間(一部、夜間) | ○
| 新規 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | B滑走路航空灯火用基台・配管設置工事(クリティカルエリア内) | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部（クリチカルエリア内）に航空灯火用基台及び配管を整備するものである。 航空灯火用基台・配管整備工事 一式 | 2026年1月～2027年6月 | 2025-10-04 | 昼間(一部、夜間) | ○
1 | 公募済 | 一般競争 （施工体制評価型） | 一般土木工事 | 10億円以上 | A | C滑走路北側造成工事 | 成田国際空港外 | 本工事はC滑走路北側において造成工事を行うものである。 ・切土 約360万㎥ ・盛土 約1,000万㎥ ・地盤改良工 約30ha ・場周・保安道路アスファルト舗装 約90,000㎥ ・場周柵工事 約12.5㎞ ・場周道路トンネル 約200m | 2025年3月～2029年3月 | 2024-09-01 | 昼間（一部、夜間） | ○
2 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 10億円以上 | A | 岩山・喜多地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 芝山町岩山地区２箇所および多古町喜多地区において、代替地の整備を行うもの。 岩山地区代替地① ： 約4ha ・土工約50,000㎥、擁壁工約100m、道路工約660m(現道拡幅含む)、雨水排水工約200m、法面排水工 一式 岩山地区代替地② ： 約1.5ha ・土工約2,000㎥、雨水排水工約400m、法面排水工 一式 喜多地区代替地 ： 約1.5ha 土工約5,000㎥、擁壁工約200m、雨水排水工約500m、地盤改良工 一式 | 2025年1月～2026年12月 | 2024-10-01 | 昼間 | ○
3 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 大里（中峠）地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 芝山町大里地区において、代替地の整備（約1ha）を行うもの。 土工 約17,500㎥、雨水排水工 約250ｍ、道路工 約250m、調整池 一式 | 2025年2月〜2026年6月 | 2024-11-01 | 昼間 | ○
4 |  | 企画競争 | 建築工事 | 10億円以上 | A | 機動隊訓練施設設置工事 | 成田国際空港外 | 本件は、空港敷地拡張に伴い移転が必要となる千葉県警察機動隊訓練施設の設置工事である。 ・敷地造成：約5ha ・訓練場１：延べ面積 約11,000㎡ （地上１階、地下１階、RC造 一部PC造） ・訓練場２：延べ面積 約2,900㎡ （地上４階、RC造 一部PC造） ・建物付帯設備：１式 ・外構工事：１式 | 2025年7月～2028年3月 | 2025-03-01 | 昼間 | ○
5 | 公募済 | 公募型競争 | 通信設備工事 | 3千万円未満 | C | 更なる機能強化に係る騒音測定局移設工事 | 成田国際空港外 | 成田空港の更なる機能強化に伴い支障する騒音測定局の移設を行うものである。 ・騒音測定局機材の設置・撤去 1式 ・騒音測定局機材の撤去保管 1式 ・基礎・フェンス等の設置 1式 | 2025年3月～2025年6月 | 2025-01-01 | 昼間 | ○