## 別添3
休日取得計画 実績表 （週休２日交代制工事） | [32 empty] | 提出日 |  | ：
工事名 |  | ： | [13 empty] | 最多算定日数 |  |  |  | ： |  | 日
対象期間 |  | ： |  |  | ～ | [10 empty] | 最多対象外日数 |  |  |  | ： |  | 日
算定期間回数 |  | ： |  | 回目 | [11 empty] | 対象者数 |  |  |  | ： |  | 人
[6 empty] | 計画+実績 | [14 empty] | 実績
元請け 下請け | 会社 |  | 氏名 |  |  | 算定日数 ① |  |  | 対象外日数 ② |  |  | 休日数 ③ |  |  | 休日率 ③/①=④ |  |  | 平均休日率 ④の平均 |  |  | 算定日数 ① |  |  | 対象外日数 ② |  |  | 休日数 ③ |  |  | 休日率 ③/①=④ |  |  | 平均休日率 ④の平均
元請け
下請け
※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入
月 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 算定期間 合計 | 対象外日数 合計 | 休日数 合計
曜日
元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外
元請け
下請け |  | 氏名 | 対象外
|  | 氏名 | 対象外
月 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 算定期間 合計 | 対象外日数 合計 | 休日数 合計
曜日
元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外
元請け
下請け |  | 氏名 | 対象外
|  | 氏名 | 対象外
月 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 算定期間 合計 | 対象外日数 合計 | 休日数 合計
曜日
元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 対象外
元請け
下請け |  | 氏名 | 対象外
|  | 氏名 | 対象外
| 凡例 |  | 対象外期間
[5 empty] | ○ | ：対象外期間
対象者
[5 empty] | ○ | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  | 外 | ：対象期間外 |  |  |  | ― | ：従事期間外 |  |  |  | ：空白は従事した日
別添３

## 別添3 (記載例)
休日取得計画 実績表 （週休２日交代制工事） | [32 empty] | 提出日 |  | ： | 2022-09-01
工事名 |  | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 最多算定日数 |  |  |  | ： | 89 | 日
対象期間 |  | ： | 2022-07-04 |  | ～ | 2024-03-27 | [9 empty] | 最多対象外日数 |  |  |  | ： | 3 | 日
算定期間回数 |  | ： | 1 | 回目 | [11 empty] | 対象者数 |  |  |  | ： | 8 | 人
算定期間開始日 |  | ： | 2022-07-04
算定期間終了日 |  | ： | 2023-03-30
[6 empty] | 計画+実績 | [14 empty] | 実績
元請け 下請け | 会社 |  | 氏名 |  |  | 算定日数 ① |  |  | 対象外日数 ② |  |  | 休日数 ③ |  |  | 休日率 ③/①=④ |  |  | 平均休日率 ④の平均 |  |  | 算定日数 ① |  |  | 対象外日数 ② |  |  | 休日数 ③ |  |  | 休日率 ③/①=④ |  |  | 平均休日率 ④の平均
元請け | A建設 |  | ○○ |  |  | 89 |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 22.09% |  |  | 21.97% |  |  | 59 |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  | 19.64% |  |  | 20.41%
|  |  | ●● |  |  | 89 |  |  | 3 |  |  | 18 |  |  | 20.93% | [5 empty] | 59 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 17.86%
|  |  | △△ |  |  | 76 |  |  | 3 |  |  | 18 |  |  | 24.66% | [5 empty] | 46 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 23.26%
|  |  | ■■ |  |  | 76 |  |  | 3 |  |  | 17 |  |  | 23.29% | [5 empty] | 46 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 20.93%
|  |  | ☆☆ |  |  | 40 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 16.22% | [5 empty] | 31 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 14.29%
下請け | B産業 |  | ○○ |  |  | 52 |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 24.49% | [5 empty] | 41 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 26.32%
|  |  | ●● |  |  | 52 |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 24.49% | [5 empty] | 41 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 26.32%
| C土木 |  | ●● |  |  | 49 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 19.57% | [5 empty] | 37 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 14.71%
※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入
月 | 7 | 実績 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 算定期間 合計 | 対象外日数 合計 | 休日数 合計
|  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外; 1 金: -; 2 土: -; 3 日: - |  | 28 | 0 | -
元請け | A建設 | ○○ | 1 金: -; 2 土: -; 3 日: -; 4 月: 入; 10 日: 休; 11 月: 休; 19 火: 休; 20 水: 休; ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入 26 火: 休; ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入 27 水: 休 |  | 28 | 0 | 6
|  | ●● | 1 金: -; 2 土: -; 3 日: -; 4 月: 入; 11 月: 休; 12 火: 休; 18 月: 休; 19 火: 休; ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入 27 水: 休; ※休日率及び平均休日率は、少数第4位を四捨五入 28 木: 休 |  | 28 | 0 | 6
|  | △△ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入 |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | [6 empty] | 15 | 0 | 7
|  | ■■ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入 |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | [5 empty] | 15 | 0 | 7
下請け | B産業 | 氏名 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | 10 | 0 | -
|  | ○○ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入 |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 |  | 10 | 0 | 3
|  | ●● |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入 |  |  |  |  | 休 | [5 empty] | 10 | 0 | 1
| C土木 | 氏名 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 6 | 0 | -
|  | ○○ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入 |  |  |  | 休 |  |  | 6 | 0 | 1
月 | 8 | 実績 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 算定期間 合計 | 対象外日数 合計 | 休日数 合計
|  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外; 14 日: 〇; 15 月: 〇; 16 火: 〇 |  | 31 | 3 | -
元請け | A建設 | ○○ | [33 empty] | 31 | 3 | 5 | bar: 14 日 to 17 水; 23 火 to 24 水; 28 日 to 29 月
|  | ●● | [33 empty] | 31 | 3 | 4 | bar: 14 日 to 16 火; 24 水 to 25 木; 29 月 to 30 火
|  | △△ | [33 empty] | 31 | 3 | 3 | bar: 14 日 to 16 火; 21 日; 28 日 to 29 月
|  | ■■ | [33 empty] | 31 | 3 | 2 | bar: 14 日 to 16 火; 29 月 to 30 火
|  | ☆☆ | 1 月: 入; 4 木: 休; 5 金: 休; 14 日: 外; 15 月: 外; 16 火: 外; 30 火: 休; 31 水: 休 |  | 31 | 3 | 4
下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外; 13 土: 〇; 14 日: 〇; 15 月: 〇 |  | 31 | 3 | -
|  | ○○ | [33 empty] | 31 | 3 | 7 | bar: 1 月; 6 土 to 7 日; 13 土 to 15 月; 19 金 to 20 土; 28 日 to 29 月
|  | ●● | [33 empty] | 31 | 3 | 9 | bar: 1 月 to 2 火; 7 日 to 8 月; 13 土 to 15 月; 20 土 to 21 日; 25 木; 28 日 to 29 月
| C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外; 14 日: 〇; 15 月: 〇; 16 火: 〇 |  | 31 | 3 | -
|  | ○○ | [33 empty] | 31 | 3 | 4 | bar: 14 日 to 16 火; 18 木 to 19 金; 29 月 to 30 火
月 | 9 | 計画 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 算定期間 合計 | 対象外日数 合計 | 休日数 合計
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
元請け 下請け | 会社名 | 氏名 | 曜日: 対象外 |  |  | 30 | 0 | -
元請け | A建設 | ○○ | [33 empty] | 30 | 0 | 8 | bar: 6 日 to 7 月; 外 14 月 to 外 15 火; 休 21 月 to 休 22 火; 休 28 月 to 休 29 火
|  | ●● | [33 empty] | 30 | 0 | 8 | bar: 7 月 to 8 火; 外 15 火 to 外 16 水; 休 22 火 to 休 23 水; 休 29 火 to 休 30 水
|  | △△ | [33 empty] | 30 | 0 | 8 | bar: 6 日 to 7 月; 外 14 月 to 外 15 火; 休 21 月 to 休 22 火; 休 28 月 to 休 29 火
|  | ■■ | [33 empty] | 30 | 0 | 8 | bar: 7 月 to 8 火; 外 15 火 to 外 16 水; 休 22 火 to 休 23 水; 休 29 火 to 休 30 水
|  | ☆☆ | [7 empty] | 休 | 休 |  | 退 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 9 | 0 | 2
下請け | B産業 | 氏名 | 曜日: 対象外 |  |  | 11 | 0 | -
|  | ○○ | [6 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 退 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 11 | 0 | 2
|  | ●● | [6 empty] | 休 | 休 |  |  |  | 退 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 11 | 0 | 2
| C土木 | 氏名 | 曜日: 対象外 |  |  | 12 | 0 | -
|  | ○○ |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 |  | 退 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 12 | 0 | 4
| 凡例 |  | 曜日: 対象外期間
[5 empty] | ○ | ：対象外期間
対象者
[5 empty] | 休 | ：休日 |  |  |  | 入 | ：従事開始日 |  |  |  | 退 | ：従事終了日 |  |  | 外 | ：対象期間外 |  |  |  | ― | ：従事期間外 |  |  |  | ：空白は従事した日
別添３
「実績」または「計画」を記載
月ごとの合計日数を記載
対象外期間に関して下記の凡例の通り記載
対象者ごとの実施状況に関して下記の凡例の通り記載
30日以上従事する対象者のみを記載し、計画と実績の合計を記載
例では7,8,9月の合計
実績の合計を記載
例では7,8月分の合計
会社ごとにまとめて記載
算定期間における該当日数を記載(工事全体の達成率の算出に使用)
"最多算定日数"及び"最多対象外日数"とは、元請下請含むすべての対象者の算定日数及び対象外日数の中で最も多い日数をいう。