## 機能強化関連
成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2026年2月)
NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 金額規模 | ランク | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | 週休2日制 適用工事
1 |  | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | A | C照明変電所・H開閉所受変電設備他整備工事 | 成田国際空港内及び 芝山町(菱田地区) | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の受変電設備等を整備するものである。 ・C照明変電所受変電設備整備工事 一式 ・H開閉所受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電設備整備工事 一式 | 発注時期調整中 | 未定 | 昼間 | ○
2 |  | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 10億円以上 | A | 更なる機能強化に係るＩＬＳ設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものである。 | 発注時期調整中 | 未定 | 昼間(一部、夜間) | ○
3 | 公募済 | 一般競争 （総合評価方式 （施工体制評価型）） | 空港舗装工事 一般土木工事 | 10億円以上 | A | B滑走路延伸部舗装その他工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外 （Ｂ滑走路北側） | 本工事は、成田空港の更なる機能強化のＢ滑走路延伸部及び既存空港部において滑走路舗装・地中線管路の整備、既設埋設物の補強を行うものである。 (1)滑走路舗装工（アスファルト舗装） 基本施設舗装工：約36,000㎡、ショルダー舗装工：約9,000㎡ (2)地中線管路工 開削：延長約13,000ｍ、推進：延長約200ｍ（φ1000ｍｍ） (3)埋設物補強工（排水BOX、給油管BOX、水道管補強）：一式 (4)撤去工 | 2026年6月～2029年5月 | 2025-10-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
4 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | 誘導路灯火他LED化・B滑走路延伸部基台配管設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、誘導路灯火その他の航空灯火のLED化及び更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部（クリチカルエリア内）に航空灯火用基台及び配管を整備するものである。 ■LED化工事（夜間 ※一部昼間） ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式（109灯、652灯、151灯） ・ヘリパッド灯 12灯 ・エプロン停止灯 15灯 ・禁止区域灯 10灯 ・飛行場灯台 1灯（昼間） ・A滑走路風向灯 1灯 ■基台配管設置工事（昼間(予定)） ・基台設置 約350基 ・間座・灯器代替保護板設置 約220箇所 | 2026年4月～2030年1月 | 2026-01-01 | 昼間・夜間 | ○
5 |  | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 建築工事 | 10億円以上 | A | C照明変電所新築工事（建築・設備） | 成田国際空港内 | 本工事は、C滑走路地区への電源供給に必要な変電所の新築を行うものである。 ・RC造 地上2階 地下1階建 4,000㎡程度 | 発注時期調整中 | 未定 | 昼間 | ○
6 | 変更 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 10億円以上 | A | 更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工事（設計施工） | 成田国際空港内 | 本工事は、B滑走路既存部及び延伸部に係る場周機械警備設備の更新・整備の設計施工を行うものである。 | 2026年7月～2031年3月 B滑走路延伸分 （～2029年3月) | 2026-02-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
7 |  | 一般競争 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | B滑走路延伸部航空灯火設置工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外 （Ｂ滑走路北側） | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に航空灯火及び既設B照明変電所内に航空灯火用電源設備を設置するものである。 ・航空灯火設置工事 一式 ・航空灯火撤去工事 一式（既存部） ・航空灯火仮設工事 一式（既存部） ・航空灯火用電源設備設置工事 一式 | 2026年10月～2029年5月 | 2026-06-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
8 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | B | B滑走路延伸部場周柵照明設備等設置工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外 （Ｂ滑走路北側） | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に場周柵照明設備及び付随する電気設備を設置するものである。 ・場周柵照明設置工事 一式 ・電気設備設置工事 一式 | 2026年10月～2028年12月 | 2026-06-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
9 | 変更 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 借上役務（警備業） | ー | ー | 機能強化整備区域警備業務（2026） | 成田国際空港外 | 更なる機能強化警備区域について警備を行うものである。 | 2026年6月1日～ 2027年5月31日 | 2026-02-01 | ー | ー
[13 empty] | 昼間 | A | 10億円以上
[13 empty] | 昼間(一部、夜間) | B | 5億円以上10億円未満
[13 empty] | 夜間 | C | 1億円以上5億円未満
[13 empty] | 夜間(一部、昼間) | D | 3千万円以上1億円未満
[13 empty] | ー | ー | 3千万円未満