## 随意契約・工事
2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)
NO. | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期
1 | 通信設備工事 | 到着カーブサイド車番認識カメラ整備工事 | 成田国際空港内 | 到着カーブサイドに車番認証カメラを設置する（8台） | 2026-04-15 | ~ | 2026-08-14
2 | 建築工事 | 2PTB本館1階70番バスラウンジ店舗区画化工事（建築） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 2PTB本館1階70番バスゲートエリアへの市中免税店舗区画移設 | 2026-04-01 | ～ | 2026-09-26
3 | 通信設備工事 | １PTB第３サテライト内照式表示盤設置工事 | 成田国際空港内 | １PTB第3サテライト出発動線にお客様へのブランドブティック案内を目的とした表示盤１台を設置する。 | 2026-04-01 | ～ | 2026-09-30
4 | 通信設備工事 | 2PTB 3階出発ロビー カメラ設置等工事 | 成田国際空港内 | 出発ロビーの配置変更に伴うカメラ設置等 | 2026-04-01 | ～ | 2026-10-30
5 | 建築工事 | PTBシートシャッター改修工事その１ | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | ユニチカ製シートシャッターの改修工事（Phase1：到着コンコース） | 2026-04-01 | ～ | 2026-11-30
6 | 建築工事 | PTB各所従業員休憩室拡充工事（建築）2025 | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | 本工事は、第1・2旅客ターミナル内の複数のスケルトン区画を休憩室へ転用させスタッフ休憩室を増設するものである。加えて、最も面積の大きな区画については、より快適さや機能性を追求するとともに空港スタッフがモチベーション高く働ける環境を目指した休憩室「スタッフラウンジ」の創設にも取り組み、ＥＳ向上を図るものである。 併せて1PTB第1サテライト3階に旅客用喫煙室を整備するものである。 | 2026-04-01 | ～ | 2027-10-01
7 | 電気工事 | 1・2PTB各所従業員休憩室拡充工事（電気） | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | 本工事は、第1・2旅客ターミナル内の複数のスケルトン区画を休憩室へ転用させスタッフ休憩室を増設するものである。加えて、最も面積の大きな区画については、より快適さや機能性を追求するとともに空港スタッフがモチベーション高く働ける環境を目指した休憩室「スタッフラウンジ」の創設にも取り組み、ＥＳ向上を図るものである。 併せて1PTB第1サテライト3階に旅客用喫煙室を整備するものである。 | 2026-04-01 | ～ | 2027-10-01
8 | 電気工事 | A照明変電所教育訓練場整備工事 | 成田国際空港内 | 本件は、A照明変電所に訓練用機器を整備するものである。 ・教育訓練用機器整備一式 | 2026-04-01 | ～ | 2027-10-01
9 | 通信設備工事 | 三里塚独身寮跡地場周柵切回し工事（通信）（設計施工） | 成田国際空港内 | 場周柵線形変更に伴う、警備設備新設、配線盛替 | 2026-04-01 | ～ | 2028-06-01
10 | 通信機器製造・設置・調整工事 | 空港内統一IDカードシステム延命工事 | 成田国際空港内 | 空港内統一IDカードシステムのセンター装置を更新するものである。 | 2026-04-01 | ～ | 2028-09-01
11 | 暖冷房衛生設備工事 | 共用部空調設置工事（C1） | 成田国際空港内 | 第1貨物ビル2F廊下に空調設備を設置する。 | 2026-05-01 | ～ | 2026-09-01
12 | 暖冷房衛生設備工事 | 共用部空調設置工事（C3） | 成田国際空港内 | 第3貨物ビル2F廊下に空調設備を設置する。 | 2026-05-01 | ～ | 2026-09-01
13 | 通信設備工事 | 次期人流計測システム実証実験 | 成田国際空港内 | 次期人流計測システムの発注要件整理のため、実証実験を実施するもの。 | 2026-05-01 | ～ | 2026-11-01
14 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | 千葉港頭安全対策工事(2025) | 千葉港頭石油ターミナル | 千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、安全性向上のため歩廊、昇降梯子等の修繕を行うものである。 | 2026-05-01 | ～ | 2027-03-01
15 | 一般土木工事 | 2PTBサテライト本館側搭乗橋更新標識設置等工事（2026） | 成田国際空港内 | 本工事は、2PTBサテライト本館側搭乗橋更新に伴い、標識の書き換えを行うものである。 | 2026-05-01 | ～ | 2027-06-01
16 | 機械設備工事（航空機給油設備） | タンク内部点検（ＴＡ－４０３，４０５） | 第２給油センター | 本件は、第2給油センターに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 | 2026-05-01 | ～ | 2027-12-31
17 | 一般土木工事 | Power Plant接続部共同溝改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は共同溝を改修及び新設し、エネルギー施設（PowerPlant）と接続する工事である。 | 2026-05-01 | ～ | 2028-02-01
18 | 機械設備工事 （搬送設備） | 手荷物転倒装置設置工事 | 成田国際空港内 | CUBD設置に伴う手荷物転倒装置の設置。 | 2026-05-15 | ～ | 2028-03-01
19 | 電気設備工事 | 第１・第３貨物ビル照明器具更新工事 | 成田国際空港内 貨物地区 | 1貨物、3貨物の上屋・事務室の照明更新及び4貨物のネオンサイン更新を行う。 | 2026-05-06 | ～ | 2028-05-24
20 | 電気設備工事 | 第2PTB電力監視設備改修工事(本館R側) | 成田国際空港内 | 本工事は、第２旅客ターミナルビルの本館R側受変電設備の更新に伴い、電力監視設備の改修を実施するものである。 | 2026-05-01 | ～ | 2032-06-01
21 | 機械設備工事（一般） | 2PTBﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷMSW撤去通路化工事(機械) | 成田国際空港内 | ２PTBﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷに設置されている屋内消火栓の移設を実施する。 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-01
22 | 一般土木工事 | 空港場外下水管路人孔更生工事（2026） | 成田国際空港内 | 場外下水マンホール人孔について、劣化が確認される箇所の更生工事を行う。 | 2026-06-01 | ～ | 2026-10-01
23 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 千葉港頭4,000kLタンク更新工事（油取扱） | 千葉港頭石油ターミナル | 本件は別件「千葉港頭4,000ｋLタンク更新工事（設計・施工）」に伴い発生する航空燃料取り扱い作業を実施するものである。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-02-01
24 | 電気設備工事 | 1PTB南ウィング検査場 CTスキャン用電源整備工事 | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 南ウイング | 税関からの依頼により、１PTBウィングにCTスキャン用の電源を整備するものである。 ・電源設備一式 | 2026-06-01 | ～ | 2027-02-01
25 | 電気設備工事 | 第１貨物ビル他保護継電器更新工事 | 成田国際空港内 貨物地区 | 本工事は、第１貨物ビル、貨物管理ビル、構内道路照明第１変電塔、構内道路照明第２変電塔、貨物駐車場ビル、輸入共同上屋ビルの保護継電器を更新するものである。 ・保護継電器 一式 | 2026-06-01 | ～ | 2027-03-01
26 | 電気設備工事 | 高圧ケーブル等切り回し工事(設計・施工) | 成田国際空港内 | 中央受配電所更新工事に先立ち実施する東電MHと既設共同溝接続の接続工事に伴い、高圧・低圧ケーブルの切り回し工事を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-03-01
27 | 通信設備工事 | 無線LAN設置等工事（従業員用休憩室）設計施工 | 成田国際空港内 | ターミナル、エプロンエリアの従業員休憩室25か所にAP26台を新設し、従業員用フリーWi-Fiを整備する。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-03-31
28 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 給油施設安全対策工事(空港2026) | 第１給油センター | 本工事は、空港内の給油施設について、安全対策を実施するものである。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-03-01
29 | 暖冷房衛生設備工事 | スカイセンタービル空調機更新工事 | 成田国際空港内 | ANA成田スカイセンタービル内の電算機室系統のパッケージ形空調機の更新を実施する。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-03-01
30 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | スロップタンクマルチ化工事（TA-131,132） | 千葉港頭石油ターミナル | A系、B系双方からスロップタンクを使用できるよう相互ラインの敷設によるマルチ化を行うものである。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-03-01
31 | 空港舗装工事 | 改良型ハイドラントピット(#401,#903)交換工事(土木) | 成田国際空港内 | 本工事は、#401LRおよび#903LRのハイドラントピットを一体型から改良型（分割型）に交換するため、エプロン舗装の掘削・復旧等を行うものである。 | 2026-06-01 | ～ | 2027-05-01
32 | 一般土木工事 | P/Lコンクリート構造物他補修工事（2026） | 成田国際空港外 | 第1管理棟昇降機路内のコンクリート構造物の補修工事を実施する。 | 2026-06-03 | ～ | 2027-06-30
33 | 機械設備工事（一般） | 2PTBPBB自動走行システム機能追加工事 | 成田国際空港内 | 2PTB PBBについて自動走行システムを追加する工事を実施する。 | 2026-06-01 | ～ | 2028-03-01
34 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 給油設備更新工事(空港2026) | 成田国際空港内 | 本件は、空港内の給油施設について、経年劣化等による機能低下が進行しているため更新工事を行うものである。 | 2026-06-01 | ～ | 2028-11-01
35 | 建築工事 | 2PTBサテライト到着コンコース広告用壁整備工事 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | サテライト到着コンコースの壁面へのアルポリ設置工事 | 2026-07-01 | ～ | 2026-12-31
36 | 電気設備工事 | Ｗ・Ａ誘導路その他灯火補修工事（２０２６） | 成田国際空港内 | 本工事は、W・A誘導路の舗装補修（オーバーレイ）に併せ、既設ＬＥＤ型灯火の撤去･復旧を行うものである。 | 2026-07-01 | ～ | 2027-06-30
37 | 通信設備工事 | 特殊通信設備整備工事（2026） | 成田国際空港内 | 月報で指摘のあった不安全箇所および少額の修繕・更新を合わせたパッケージ発注 | 2026-07-01 | ～ | 2027-06-01
38 | 通信機器製造・設置・調整工事 | PTB入場管理カメラ増設工事（P2ペデMSW撤去） | 成田国際空港内 | 第2立体駐車場ビルペデストリアンデッキに設置されているMSW（動く歩道）の撤去に伴い、PTB入場管理カメラシステムの増設、移設を行う。 | 2026-07-01 | ～ | 2027-08-01
39 | 一般土木工事 | 多古工業団地4号取水井施設移設工事 | 成田国際空港外 | C滑走路整備に伴い移転が必要となる多古工業団地４号取水井の移設を行うもの。 | 2026-07-01 | ～ | 2027-09-01
40 | 機械設備工事（航空機給油設備） | パイプライン管理棟付帯設備移設工事(2026) | パイプライン沿線 | 別件工事の施工に影響のある照明器具、火災報知器、エレベータ表示器、各種電配管の取り外し及び既設器具の移設による復旧と、天井補修後の本復旧を行う。 | 2026-07-01 | ～ | 2027-09-01
41 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | 塗装工事（千葉・2025） | 千葉港頭石油ターミナル | 増設エリア配管、貯水タンク等の塗装を実施するものである。 | 2026-07-01 | ～ | 2027-09-01
42 | 建築工事 | 空港建築施設改修工事2026 | 成田国際空港内 | 空港内建築施設において中長期更新整備計画及び定期点検の結果等から修繕が必要となる部位に対し、点検業務委託と連携した補修・改修工事を行うもの。 | 2026-07-18 16:48 | ～ | 2028-03-19 21:36
43 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | 給油設備更新工事(千葉・2025) | 千葉港頭石油ターミナル | 千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、経年劣化等により配管、ポンプ、弁等の更新および塗装工事を行うものである。 | 2026-07-01 | ～ | 2028-03-01
44 | 電気設備工事 | Ａ滑走路南側その他灯火補修工事（２０２７）設計施工 | 成田国際空港内 | 本工事は、Ａ滑走路南側その他の舗装補修（オーバーレイ）に併せ、既設ＬＥＤ型灯火の撤去･復旧を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。 | 2026-07-01 | ～ | 2028-06-30
45 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | タンク内部点検その他工事(TA-101) | 千葉港頭石油ターミナル | 千葉港頭石油ターミナルに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 | 2026-07-01 | ～ | 2028-07-01
46 | 建築工事 | 空港内各所避雷所設置工事 | 成田国際空港内 | 避雷所の建設工事 | 2026-08-01 | ～ | 2027-02-01
47 | 建築工事 | PTB乗継検査場スマートレーン検査機器更新工事（建築） | 成田国際空港内 | 本工事は、PTB乗継検査場の機器更新に伴い、搬出入のためのガラス取外し及び床カーペットの改修を行うものである。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
48 | 建築工事 | PTB各所防火設備等補修工事2026 | 成田国際空港内 | 定期点検にて発生した障害の補修を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
49 | 機械設備工事（一般） | PTB機械設備修繕工事（2026） | 成田国際空港内 | PTB機械設備の修繕工事を実施する(冷媒配管、送風機、SP設備等)。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
50 | 機械設備工事（一般） | PTB諸設備機械(共有)整備工事2026 | 成田国際空港内 | PTBの各種機械設備(共有)の整備工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
51 | 暖冷房衛生設備工事 | PTB量水器検定更新工事（2026) | 成田国際空港内 | PTBに設置されている上水課金用量水器の更新を行う。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
52 | 機械設備工事（搬送設備） | T1SBHSレール修繕工事(2026) | 成田国際空港内 | 1PTBBHSレールについて修繕工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
53 | 暖冷房衛生設備工事 | M3743号室区画整備工事（機械） | 成田国際空港内 | 2PTB本館M3743号室の入居前整備工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
54 | 電気工事 | 1PTB中央ビル新館3階北側乗継検査場他区画改修工事 （建築） | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | 第１旅客ターミナルビル中央ビル新館３階の北側乗継検査場を店舗区画化するとともに、周辺店舗区画の区画改修工事を行うものである。 | 2026-08-01 | ～ | 2027-03-01
55 | 通信設備工事 | AD型X線検査装置購入に伴う付帯設備改修工事 | 成田国際空港内 | AD型X線設置に際し必要となる付帯設備工事（カメラ移設等）を行う。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-02-01
56 | 電気設備工事 | 航空灯火監視制御設備改修工事（２０２６） | 成田国際空港内 | 本工事は、「Ａ照明変電所ＣＣＲ更新工事」実施に伴い、監視制御設備の改修を行うものである。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-02-29
57 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 空港タンク・配管等塗装工事(2026) | 第１給油センター | 本件は、空港内の給油施設について、塗装が劣化したタンク・配管等の再塗装を行うものである。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-03-31
58 | 機械設備工事 （搬送設備） | 1PTB EBS整備工事（BHS） | 成田国際空港内 | 本件は、第1ターミナルビルのEBS整備のための工事を行うものである。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-03-01
59 | 機械設備工事（一般） | 1PTB自動制御設備更新工事(熱源・本館・南系統) | 成田国際空港内 | 1PTBの自動制御設備について更新工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-03-01
60 | 機械設備工事（一般） | 1PTB北側乗継検査場 店舗区画化(機械) | 成田国際空港内 | １PTB北側乗継検査場を店舗区画化する。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-03-01
61 | 機械設備工事（一般） | ゴンドラ設備更新工事(2026) | 成田国際空港内 | 空港内に設置されている清掃用ゴンドラ設備について更新を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2028-03-01
62 | 機械設備工事（一般） | 特殊機械設備整備工事（2026） | 成田国際空港内 | 特殊機械設備(BHS、PBB等)の整備工事を行う。 | 2026-08-01 | ～ | 2029-03-01
63 | 機械設備工事（一般） | 1PTB航空機用ブライン式AHU整備工事（2026） | 成田国際空港内 | 1PTBの航空機用AHU(ブライン式)の整備工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2029-03-01
64 | 機械設備工事 （搬送設備） | T2BHS低圧ケーブル整備工事 | 成田国際空港内 | 2PTBBHS設備の低圧ケーブルについて工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2029-03-01
65 | 機械設備工事（一般） | 昇降機設備改修工事（2026） | 成田国際空港内 | 空港内に設置されている昇降機の改修工事を実施する。 | 2026-08-01 | ～ | 2031-03-01
66 | 通信設備工事 | 特殊通信設備移設等工事(1PTB地下サービス車路) | 成田国際空港内 | 立哨ボックスの更新に合わせて支署となる車番認証装置等の移設を実施するものである。 | 2026-09-01 | ～ | 2027-03-01
67 | 通信設備工事 | 場周機械警備等切り回し工事（C交差点） | 成田国際空港内 | 新PowerPlant建設にあたり土木工事実施の前に必要な場周機械警備の切り回しを行う。 | 2026-09-01 | ～ | 2027-03-01
68 | 通信設備工事 | 信号機設備切り回し工事（C交差点） | 成田国際空港内 | 新PowerPlant建設にあたり土木工事実施の前に必要な信号機ケーブルの切り回しを行う。 | 2026-09-01 | ～ | 2027-03-01
69 | 通信設備工事 | PTB通信設備修繕工事（2026） | 成田国際空港内 | 防災受信機改修（京成地下道・共同溝）等、各種修繕工事を行う。 | 2026-09-01 | ～ | 2027-09-01
70 | 電気設備工事 | 共同溝電気設備増設・改修工事(設計・施工) | 成田国際空港内 | 中央受配電所更新工事に伴い、ラックの新設およびケーブル、ラックの切り回し工事を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。 | 2026-09-01 | ～ | 2028-03-01
71 | 電気設備工事 | 航空灯火ケーブル更新工事（２０２７）設計施工 | 成田国際空港内 | 本工事は、経年劣化による絶縁不良が発生しまたは更新時期を迎えている航空灯火ケーブル及びモールド変圧器について更新を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。 | 2026-09-01 | ～ | 2031-03-31
72 | 建築工事 | 1PTB中央ビル新館3階北側乗継検査場他区画改修工事 （建築） | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 第１旅客ターミナルビル中央ビル新館３階の北側乗継検査場を店舗区画化するとともに、周辺店舗区画の区画改修工事を行うものである。 | 2026-09-01 | ～ | 未定
73 | 建築工事 | 2PTBサテライト固定橋内装補修工事 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | T2サテライト固定橋床壁天井内装補修 | 2026-09-01 | ～ | 未定
74 | 通信設備工事 | ページング電話機等更新工事 | 成田国際空港外 | 千葉港頭9,000Klタンクヤードに設置されている防爆型電話機および架台を更新するものである。 防爆型電話機：5台 架台：4台 | 2026-10-01 | ～ | 2027-02-01
75 | 通信設備工事 | OAネットワーク更新工事（2026） | 成田国際空港内 | 保守期限切れに伴いOAネットワーク機器（APやスイッチ類）の更新を行う。 | 2026-10-01 | ～ | 2027-03-01
76 | 一般土木工事 | パイプライン導管調査に伴う土木工事 | 成田国際空港外 | 本工事は、パイプライン導管調査に必要な土木工事を行うものである。 ・道路掘削・復旧工 一式 ・特殊ボックス撤去・復旧工 一式 ・仮設工 一式 | 2026-10-01 | ～ | 2027-06-01
77 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | 千葉港頭TA-101保護板設置工事 | 千葉港頭石油ターミナル | 千葉港頭石油ターミナル４，０００ＫＬタンクのうち、ＴＡ－１０１について、サポート部腐食の予防保全として、保護板を追加設置するものである。 | 2026-10-01 | ～ | 2027-10-01
78 | 通信設備工事 | 同軸漏洩検知システム中央装置更新工事（2026） | 成田国際空港外 | 同軸漏洩検知システムのうち、中央装置について更新する。 | 2026-10-01 | ～ | 2028-02-01
79 | 機械設備工事（一般） | 空港諸施設機械設備更新工事(2026) | 成田国際空港内 | 空港内に設置されている供給施設・空港諸施設の機械設備の更新工事を行う。 | 2026-10-01 | ～ | 2028-03-01
80 | 通信機器製造・設置・調整工事 | ホットマイク改修工事(管制卓増設対応) | 成田国際空港内 | 管制塔にCCS卓が追加されることに伴いホットマイク設備の改修を行う。 ・電気通信工事 一式 | 2026-10-01 | ～ | 2029-03-01
81 | 電気設備工事 | 更なる機能強化に伴う航空灯火監視制御装置改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴いB滑走路延伸部に新設される航空灯火等に伴い、航空灯火監視制御装置の改修を実施するものである。また、新管制塔の建設に伴い、航空灯火監視制御装置を設置するものである。 ・航空灯火監視制御装置改修 一式 ・航空灯火監視制御装置設置 一式 | 2026-10-01 | ～ | 2029-05-01
82 | 機械設備工事（一般） | 雨水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ中央監視装置更新工事 | 成田国際空港内 | 雨水処理プラントの中央監視装置(監視装置、通信機器)の更新を行う。 | 2026-11-01 | ～ | 2028-03-01
83 | 建築工事 | 仮称）2ビル制限エリアコンビニ入居前整備他 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 3F五番街市中免税区画へのコンビニ入居前整備工事 | 2027-01-15 | ～ | 2027-05-31
84 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 航空燃料パイプライン導管調査作業（富里市七栄） | パイプライン沿線 | 本件はパイプライン導管調査の結果、詳細調査が必要となった箇所の位置特定及び劣化診断調査を行うものである。 | 2027-01-01 | ～ | 2027-07-01
85 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 航空燃料パイプライン導管調査補助作業（富里市七栄） | パイプライン沿線 | 本件はパイプライン導管調査の結果、詳細調査が必要となった箇所の導管塗覆装の撤去・復旧作業を行うものである。 | 2027-01-01 | ～ | 2027-07-01
86 | 電気設備工事 | 2PTB3F店舗移設工事その2（電気） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、2PTBチェックインカウンターにおけるCUSS移設に伴い、既存店舗の移転に必要な電気設備の改修および撤去を行うものである。 | 2027-01-01 | ～ | 2028-01-01
87 | 一般土木工事 | 富里ポンプ場拡張用地整備工事 | 成田国際空港内 | 富里ポンプ場において、近接土地を取得し施設用地範囲を拡張するため、当該用地を活用するための整備を行う | 2027-01-01 | ～ | 2028-03-01
88 | 機械設備工事（一般） | 木の根トンネルポンプ整備工事 | 成田国際空港内 | 木の根トンネル明り取り部の電動ポンプ（90Kw）の整備工事を行う。 | 2027-01-01 | ～ | 2029-03-01
89 | 機械設備工事 （搬送設備） | 2PTB EBS整備工事（BHS） | 成田国際空港内 | 本件は、第2ターミナルビルのEBS整備のための工事を行うものである。 | 2027-01-01 | ～ | 2029-03-01
90 | 建築工事 | 仮称）PTB各所X線更新工事（建築） | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル | X線更新工事に伴う建築工事（１・2PTBサテライト商品搬入口間仕切り設置、3PTB従業員通路外壁撤去、建具新設 他） | 2027-02-01 | ～ | 2027-11-30
91 | 機械設備工事（一般） | PTB諸設備機械整備工事2026 | 成田国際空港内 | PTBの各種機械設備の整備工事を実施する。 | 2027-02-01 | ～ | 2028-03-01
92 | 機械設備工事（一般） | T1昇降機監視盤改修工事 | 成田国際空港内 | 1PTBに設置されている昇降機監視盤の改修工事を行う。 | 2027-02-01 | ～ | 2028-03-01
93 | 暖冷房衛生設備工事 | PTB衛生配管更新工事（2026） | 成田国際空港内 | PTB内の衛生配管の更新を実施する。 | 2027-02-01 | ～ | 2028-03-01
94 | 機械設備工事（一般） | 昇降機設備(油圧式)改修工事2026 | 成田国際空港内 | 空港内に設置されている油圧式の昇降機設備について改修工事を実施する。 | 2027-02-01 | ～ | 2028-03-01
95 | 暖冷房衛生設備工事 | スタッフ用トイレリニューアル工事（設備）その3 | 成田国際空港内 | 空港内各所のスタッフ用トイレについて温水洗浄便座化や和式の洋式化等を実施する。 | 2027-03-01 | ～ | 2028-03-01
96 | 一般土木工事 | （仮）更なる機能強化に係る埋蔵文化財調査準備作業（2027） | 成田国際空港外 | 更なる機能強化エリアにおいて、埋蔵文化財調査に先立ち準備作業を行うものである。 | 2027-03-01 | ～ | 2028-03-01
97 | 電気設備工事 | Ｆ開閉所改修に伴う電力監視制御設備改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化によりF開閉所の電力系統に受変電設備等が新設されることに伴い、電力監視制御装置の改修を行うものである。 ・電力監視制御設備装置改修 一式 | 2027-03-01 | ～ | 2029-03-01
98 | 建築工事 | 各所中継局外壁等補修工事 | 成田国際空港内 | 中継局5箇所の外壁塗装工事 | 2027-03-01 | ～ | 未定
[8 empty] | 一般競争 | 標準型総合評価方式 | 成田国際空港内 | 昼間 | A | 10億円以上 | 調達事務細則第40条の2 1項 規程第５条第３項第１号に規定する空港の管理､運営上急を要する場合として､細則に定める場合とは､安全､お客様サービス､環境対策､地域共生のほか､法令遵守の目的を達成するためであって､特に急を要する場合とする｡
[8 empty] | 公募型競争 | 簡易型総合評価方式 〈通常型〉 | 成田国際空港外 | 昼間(一部、夜間) | B | 5億円以上10億円未満 | 調達事務細則第40条の2 2項-（１） ｢新東京国際空港の位置決定に伴う施策について｣(昭和41年７月４日閣議決定)に則ったものであるとき｡
[8 empty] | 企画競争 | （簡易型総合評価方式 （地域共生型） | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 夜間 | C | 1億円以上5億円未満 | 調達事務細則第40条の2 2項-（2） 前号に準じて特に地元対策上必要と認められるとき｡
[8 empty] | 随意契約 | - | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 夜間(一部、昼間) | D | 3千万円以上1億円未満 | 調達事務細則第40条の2 3項-（１） 空港基本施設､航空保安施設､旅客又は貨物の取扱施設及び航空機給油施設等の安全､安定運用又は空港セキュリティの確保のための､履行上のノウハウを特に必要とする業務を発注するとき｡
[8 empty] | 未定 |  | 成田国際空港内 第３旅客ターミナルビル | - | - | 3千万円未満 | 調達事務細則第40条の2 3項-（2） 的確なサービス提供のための業務又は会社の管理事務にかかる業務を発注するとき｡
[10 empty] | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 北ウイング |  |  | 未定 | 調達事務細則第40条の2 5項-（１） 機密保持が特に必要なとき｡
[10 empty] | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 南ウイング |  |  |  | 調達事務細則第40条の2 5項-（２） 競争に付しても第３８条の規定により不調となったとき｡
[10 empty] | 成田国際空港内 貨物地区 |  |  |  | 調達事務細則第40条の2 5項-（３） 契約の相手方とした者が契約締結を辞退したとき｡
[10 empty] | 成田国際空港内 東成田連絡通路 |  |  |  | 調達事務細則第40条の2 5項-（４） その他契約手続き上特に必要なとき｡
[10 empty] | 成田国際空港内 情報通信センタービル |  |  |  | 調達事務細則第40条 1項-（1） 特殊な設備､技術若しくは技能等を有する者又は特定の者と契約をしなければ､契約の目的を達することができないとき｡
[10 empty] | 富里ポンプ場 |  |  |  | 調達事務細則第40条 1項-（2） 特段の履行上の経験、知識を有する者又は現場の状況等に精通した者に履行させる必要があるとき｡
[10 empty] | 第１給油センター |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（1） 地震等自然災害により空港施設等の応急対策が必要なとき｡
[10 empty] | 第２給油センター |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（2） 航空機災害により空港施設等の応急対策が必要なとき｡
[10 empty] | 第１給油センター及び 第２給油センター |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（3） 空港施設等における事故、その故障等機能障害により空港の管理運用等に支障をきたす場合の応急対策が必要なとき｡
[10 empty] | 成田国際空港内 旅客ターミナルビル |  |  |  | 調達事務細則第40条 2項-（4） 前３号に付帯する業務等が必要なとき｡
調達事務細則第40条 3項-（1） 現に履行中の契約に直接関連する契約を現に契約履行中の契約者以外の者に履行させることが不利と認められるとき｡
調達事務細則第40条 3項-（2） 競争に付する場合より著しく有利な価格で契約をすることができる見込みがあるとき｡
調達事務細則第40条 3項-（3） 早急に契約を締結しなければ、契約を締結する機会を失い、又は不利な価格で契約を締結しなければならないおそれがあるとき｡
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(1) 災害応急復旧等緊急の必要により競争に付することができないとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(2) 競争に付しても入札者がいない場合又は再度の入札をしても落札者がいない場合であって、契約制限価格の範囲内で契約を締結しようとするとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(3) 落札者が契約を結ばない場合であって、落札者以外の者と落札価格の範囲内で契約を締結しようとするとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(4) 他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの、又は特許権、著作権等の排他的権利若しくは技術的な理由により競争が存在しない技術に係る物品等若しくは特定役務を調達する場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(5) 既に調達した物品等（以下この号において「既調達物品等」という。）又は既に契約を締結した特定役務（以下この号において「既契約特定役務」という。）につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等を調達する場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務を調達する場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達すると既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(6) 会社の委託に基づく調査、研究等の結果製造された試作品等を調達する場合。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(7) 既に契約を締結した建設工事（以下この号において「既契約工事」という。）についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事（以下この号において「追加工事」という。）で当該追加工事の契約に係る契約制限価格に相当する金額（この方法により随意契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額（当該追加工事が２以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額）を加えた額とする。）が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものを調達する場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達すると既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生じるおそれがあるとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(8) 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事（以下この号において「既契約工事」という。）に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事（以下この号において「同種工事」という。）を調達する場合、又は前述の方法により随意契約を締結した同種工事に連接して新たな同種工事を調達する場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達することが既契約工事の調達の相手方から調達する場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第３条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第８条の公告においてこの号の規定により同種工事を調達する場合があることが明らかにされている場合に限る。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(9) 事業共同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のため、これらの者から直接に物品等を調達する場合。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(10) 成田国際空港の設置に伴う地元対策上必要なとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(11) 成田国際空港の秩序又は安全の確保のため必要なとき。
物品等又は特定役務の調達手続に関する細則第13条 1項-(12) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき（物件の買入れ又は借入れの場合にあっては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。）

## 工種業種 (hidden)
|  |  | ↓この列から該当するものを「工事業種」欄に記載して下さい。 | ランク
|  | 元表 | 入力用 | A | B | C | D
建設工事 | 1 | 一般土木工事 | 一般土木工事 | 200,000,000円以上 | 80,000,000円以上200,000,000円未満 | 30,000,000円以上80,000,000円未満 | 30,000,000円未満 | 200000000 | 80000000 | 30000000
建設工事 | 2 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 | 150,000,000円以上 | 150,000,000円未満 |  |  | 150000000
建設工事 | 3 | 建築工事 | 建築工事 | 250,000,000円以上 | 50,000,000円以上250,000,000円未満 | 50,000,000円未満 |  | 250000000 | 50000000
建設工事 | 4 | プレハブ建築工事 | プレハブ建築工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 5 | 一般舗装工事 | 一般舗装工事 | 100,000,000円以上 | 30,000,000円以上100,000,000円未満 | 30,000,000円未満 |  | 100000000 | 30000000
建設工事 | 6 | 空港舗装工事 | 空港舗装工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 7 | グルービング工事 | グルービング工事
建設工事 | 8 | プレストレストコンクリート工事 | プレストレストコンクリート工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 9 | 鋼橋上部工事 | 鋼橋上部工事 | 100,000,000円以上 | 100,000,000円未満 |  |  | 100000000
建設工事 | 10 | 建築鉄骨工事 | 建築鉄骨工事 | 150,000,000円以上 | 150,000,000円未満 |  |  | 150000000
建設工事 | 11 | 通信設備工事 | 通信設備工事 | 80,000,000円以上 | 25,000,000円以上80,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 80000000 | 25000000
建設工事 | 12 | 通信機器製造・設置・調整工事 | 通信機器製造・設置・調整工事
建設工事 | 13 | 電気設備工事 | 電気設備工事 | 150,000,000円以上 | 25,000,000円以上150,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 150000000 | 25000000
建設工事 | 14 | 受変電設備工事 | 受変電設備工事 | 80,000,000円以上 | 80,000,000円未満 |  |  | 80000000
建設工事 | 15 | 機械設備工事（地域冷暖房） | 機械設備工事（地域冷暖房）
建設工事 | 16 | 機械設備工事（搬送設備） | 機械設備工事（搬送設備）
建設工事 | 17 | 機械設備工事（航空機給油設備） | 機械設備工事（航空機給油設備）
建設工事 | 18 | 機械設備工事（一般） | 機械設備工事（一般） | 80,000,000円以上 | 25,000,000円以上80,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 80000000 | 25000000
建設工事 | 19 | 暖冷房衛生設備工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 150,000,000円以上 | 25,000,000円以上150,000,000円未満 | 25,000,000円未満 |  | 150000000 | 25000000
建設工事 | 20 | 造園工事 | 造園工事 | 15,000,000円以上 | 15,000,000円未満 |  |  | 15000000
建設工事 | 21 | 塗装工事 | 塗装工事 | 20,000,000円以上 | 20,000,000円未満 |  |  | 20000000
建設工事 | 80 | 消防施設工事 | 消防施設工事
建設工事 | 81 | 解体工事 | 解体工事
測量等 | 22 | 測 量 | 測 量
測量等 | 23 | 土木関係コンサルタント | 土木関係コンサルタント
測量等 | 24 | 建築関係コンサルタント | 建築関係コンサルタント
測量等 | 25 | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント
測量等 | 26 | 地質調査 | 地質調査
測量等 | 27 | 環境調査 | 環境調査
測量等 | 28 | その他調査・設計 | その他調査・設計
維持作業 | 29 | 土木関係維持作業 | 土木関係維持作業
維持作業 | 30 | 設備関係維持作業 | 設備関係維持作業
製造 | 31 | 電気機械器具 | 電気機械器具（製造）
製造 | 32 | 通信機械器具 | 通信機械器具（製造）
製造 | 33 | 輸送・搬送機械 | 輸送・搬送機械（製造）
製造 | 34 | 精密機械器具 | 精密機械器具（製造）
製造 | 35 | その他機械器具 | その他機械器具（製造）
製造 | 36 | 鉄鋼・金属 | 鉄鋼・金属（製造）
製造 | 37 | 電線・ケーブル | 電線・ケーブル（製造）
製造 | 38 | 燃料類 | 燃料類（製造）
製造 | 39 | 建設材料 | 建設材料（製造）
製造 | 40 | 皮革・繊維 | 皮革・繊維（製造）
製造 | 41 | 家具・什器 | 家具・什器（製造）
製造 | 42 | 事務機器・事務用品 | 事務機器・事務用品（製造）
製造 | 43 | 百貨店 | 百貨店（製造）
製造 | 44 | 書 籍 | 書 籍（製造）
製造 | 45 | 印 刷 | 印 刷（製造）
製造 | 46 | 写真・撮影器材 | 写真・撮影器材（製造）
製造 | 47 | 食料品 | 食料品（製造）
製造 | 48 | その他製造 | その他製造（製造）
販売 | 49 | 電気機械器具 | 電気機械器具（販売）
販売 | 50 | 通信機械器具 | 通信機械器具（販売）
販売 | 51 | 輸送・搬送機械 | 輸送・搬送機械（販売）
販売 | 52 | 精密機械器具 | 精密機械器具（販売）
販売 | 53 | その他機械器具 | その他機械器具（販売）
販売 | 54 | 鉄鋼・金属 | 鉄鋼・金属（販売）
販売 | 55 | 電線・ケーブル | 電線・ケーブル（販売）
販売 | 56 | 燃料類 | 燃料類（販売）
販売 | 57 | 建設材料 | 建設材料（販売）
販売 | 58 | 皮革・繊維 | 皮革・繊維（販売）
販売 | 59 | 家具・什器 | 家具・什器（販売）
販売 | 60 | 事務機器・事務用品 | 事務機器・事務用品（販売）
販売 | 61 | 百貨店 | 百貨店（販売）
販売 | 62 | 書 籍 | 書 籍（販売）
販売 | 63 | 印 刷 | 印 刷（販売）
販売 | 64 | 写真・撮影器材 | 写真・撮影器材（販売）
販売 | 65 | 食料品 | 食料品（販売）
販売 | 66 | その他販売 | その他販売（販売）
役務 | 67 | 警備業 | 警備業（役務）
役務 | 68 | 借上げ | 借上げ（役務）
役務 | 69 | 広告等の業 | 広告等の業（役務）
役務 | 70 | その他役務 | その他役務（役務）
買受 | 71 | 買受 | 買受（買受）