## 政府調達協定(工事)
2025年2月における発注見通し（政府調達協定/工事）
NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 週休2日制 適用工事
| 新規 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 | C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の受変電設備を整備するものである。 C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事 一式 C照明変電所非常用発電機整備工事 一式 | 2025年10月～2028年5月 | 2025-04-02 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
| 新規 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 通信設備工事 機械設備工事（一般） 暖冷房衛生設備 工事 | 共同溝付帯設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される共同溝の付帯設備を整備するものである。 共同溝付帯設備整備工事（電気） 一式 共同溝付帯設備整備工事（通信） 一式 共同溝付帯設備整備工事（機械） 一式 | 2025年10月～2027年5月 | 2025-04-03 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
1 | 公募済 | 一般競争 （施工体制評価型） | 一般土木工事 | C滑走路北側造成工事 | 成田国際空港外 | 本工事はC滑走路北側において造成工事を行うものである。 ・切土 約360万㎥ ・盛土 約1,000万㎥ ・地盤改良工 約30ha ・場周・保安道路アスファルト舗装 約90,000㎥ ・場周柵工事 約12.5㎞ ・場周道路トンネル 約200m | 2025年3月～2029年3月 | 2024-09-01 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
2 | 公募済 | 一般競争 | 受変電設備工事 電気設備工事 | 第2PTB受変電設備更新工事（本館L側） 設計・施工 | 成田国際空港内 | 本工事は成田国際空港第２旅客ターミナル本館Ｌ側の高圧受変電設備を更新するものである。 ・高圧受変電設備 １式 ・高圧幹線設備 １式 | 2025年3月～2031年8月 | 2024-10-01 | 夜間(一部、昼間) | A | ○
3 |  | 一般競争 | 受変電設備工事 電気設備工事 | 第2PTB受変電設備更新工事（本館R側） 設計・施工 | 成田国際空港内 | 本工事は成田国際空港第２旅客ターミナル本館R側の高圧受変電設備を更新するものである。 ・高圧受変電設備 １式 ・高圧幹線設備 １式 | 2025年9月～2032年3月 | 2025-03-01 | 夜間(一部、昼間) | A | ○
4 | 中止 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 機械設備工事 （航空機給油設備） | 第2FSC接続北側ルート給油配管新設工事 | 成田国際空港内 | 本工事は航空燃料の安定供給および持続性の確保を目的として、成田空港敷地内の北側に新設配管を敷設し、新たな配管経路を確保するものである。 ・配管総延長 約3,300ｍ 20Ｂ×2条 ・ヘッダーピット新造 ・DCS改造等 一式 | 2025年8月～2030年3月 | 2024-12-01 | 昼間(一部、夜間) | ー | ○
5 |  | 企画競争 | 建築工事 | 機動隊訓練施設設置工事 | 成田国際空港外 | 本件は、空港敷地拡張に伴い移転が必要となる千葉県警察機動隊訓練施設の設置工事である。 ・敷地造成：約5ha ・訓練場１：延べ面積 約11,000㎡ （地上１階、地下１階、RC造 一部PC造） ・訓練場２：延べ面積 約2,900㎡ （地上４階、RC造 一部PC造） ・建物付帯設備：１式 ・外構工事：１式 | 2025年7月～2028年3月 | 2025-03-01 | 昼間 | A | ○