## 政府調達協定(工事)
2025年5月における発注見通し（政府調達協定/工事）
NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 週休2日制 適用工事
1 | 変更 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工事（設計施工） | 成田国際空港内 | 本工事は、Ｂ滑走路既存部、センター設備及び機能強化に係る場周柵機械警備システムの更新・整備、設計施工を行うものである。 | 2025年12月～2029年3月 | 2025-06-01 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
2 | 変更 | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | C滑走路共同溝付帯設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される約4.2kmの共同溝に設置される付帯設備を整備するものである。 ・共同溝付帯設備整備工事（電気） 一式（ケーブルラック・高圧受変電設備等） ・共同溝付帯設備整備工事（通信） 一式（防災設備・通信設備等） | 2025年10月～2027年8月 | 2025-06-01 | 昼間 | A | ○
3 | 変更 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 受変電設備工事 電気設備工事 | ２PTB受変電設備更新工事（本館R側）設計・施工 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、成田国際空港第２旅客ターミナル本館R側の高圧受変電設備を更新するものである。 ・高圧受変電設備 １式 ・高圧幹線設備 １式 | 2025年11月～2032年6月 | 2025-05-01 | 夜間(一部、昼間) | A | ○
4 |  | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の高圧受変電設備を整備するものである。 ・C照明変電所・H開閉所高圧受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電機整備工事 一式 | 2026年2月～2028年4月 | 2025-09-01 | 昼間 | A | ○
5 |  | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | Ａ照明変電所ＣＣＲ更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、Ａ照明変電所ＣＣＲの更新を行うものである。 ・ＣＣＲ更新工事 一式 | 2026年2月～2028年3月 | 2025-09-01 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
6 | 変更 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 受変電設備工事 電気設備工事 | 第4貨物ビル受変電設備等更新工事 | 成田国際空港内 貨物地区 | 第４貨物ビルの特高・高圧受変電設備、非常用発電設備は設置から約３０年が経過し、受変電設備内部の劣化がみられることや遮断器等の主要部品の製造が終了しているため更新を行うものである。 | 2026年3月～2029年3月 | 2025-10-01 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
7 |  | 一般競争 | 電気設備工事 | Ｂ滑走路先行部・誘導路灯火他ＬＥＤ化更新工事（２０２５） | 成田国際空港内 | 本工事は、Ｂ滑走路先行部・誘導路灯火その他の航空灯火のLED化を行うものである。 ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式 ・滑走路灯、過走帯灯、滑走路中心線灯 一式 ・ヘリパッド灯 一式 | 2026年3月～2028年10月 | 2025-10-01 | 夜間 | A | ○
8 |  | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 更なる機能強化に係るＩＬＳ設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものである。 | 2026年7月～2029年3月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
9 |  | 一般競争 | 建築工事 機械設備工事（一般） 電気設備工事 通信設備工事 | 成田空港内第1給油センター管理事務所等新築工事 | 第１給油センター | 成田空港内の第1給油センターの管理事務所等を新築するものである。 ・管理事務所：地上4階建 3000㎡程度 ・車庫 ：地上1階建 300㎡程度 | 2026年6月～2028年3月 | 2026-01-01 | 昼間 | A | ○
10 |  | 一般競争 | 建築工事 機械設備工事（一般） 電気設備工事 通信設備工事 | 成田空港千葉港頭石油ターミナル管理事務所新築工事 | 成田国際空港外 | 成田空港の千葉港頭石油ターミナルの管理事務所を新築するものである。 ・管理事務所：地上5階建 3500㎡程度 | 2026年6月～2028年3月 | 2026-01-01 | 昼間 | A | ○
11 |  | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 給水センター更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、設置から５０年以上が経過した給水センターについて更新工事を行うものである。 | 2026年7月～2030年8月 | 2026-02-01 | 昼間(一部、夜間) | A | ○
[12 empty] | 成田国際空港内 | 昼間 | A | 10億円以上
[12 empty] | 成田国際空港外 | 昼間(一部、夜間) | B | 5億円以上10億円未満
[12 empty] | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 夜間 | C | 1億円以上5億円未満
[12 empty] | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 夜間(一部、昼間) | D | 3千万円以上1億円未満
[12 empty] | 成田国際空港内 第３旅客ターミナルビル | ー | ー | 3千万円未満
成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 北ウイング
成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル 南ウイング
成田国際空港内 貨物地区
成田国際空港内 東成田連絡通路
成田国際空港内 情報通信センタービル
富里ポンプ場
第１給油センター
第２給油センター
第１給油センター及び 第２給油センター