## 公募型競争契約(工事)
2026年3月における発注見通し（公募型競争/工事）
No. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 金額規模 | ランク | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | 週休2日制適用工事
| 新規 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 建築工事 | 1億円以上5億円未満 | B | PTBCUSS再配置準備工事その2（建築） | 成田国際空港内 | 本工事は、第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビル出発ロビーにおいてCUSSを再配置するため、既存カウンター区画等を撤去し、ロビー化を行う工事である。 | 2027年1月～2027年12月 | 2026-10-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
| 新規 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 西三里塚地区代替地改良工事 | 成田国際空港外 | 本工事は成田国際空港の更なる機能強化に伴う移転用代替地として、成田市西三里塚地区において宅地造成を行うものである。 | 未定 | 2026-04-01 | 昼間 | ○
1 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 空港給油施設CVCF装置更新工事（2025） | 成田国際空港内 | 本工事は、第1給油センターの第2電気室および第２ターミナル内機器室において、CVCF装置を更新するものである。 ・CVCF装置 ２式 | 2026年4月～2027年9月 | 2026-01-01 | 昼間 | 〇
2 | 公募済 | 公募型競争 | 暖冷房衛生設備工事 | 1億円以上5億円未満 | - | 第2給油センター空調設備更新工事（2025） | 第２給油センター | 本工事は、第2給油センターに設置されている空調設備について更新を実施するものである。 | 2026年2月～2027年2月 | 2025-12-01 | 昼間 | 〇
3 | 中止 | 公募型競争 | 一般土木工事 | 3千万円未満 | C | 千葉港頭石油ターミナル１号桟橋フェンス新設工事（SOLAS対応） | 千葉港頭石油ターミナル | 本工事は、千葉港頭石油ターミナルの１号桟橋において、国際航海船舶着桟時の出入管理及び不法侵入防止のためのフェンスを設置するものである。 | 2026年5月～2026年11月 | 2026-02-01 | 昼間 | ○
4 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 給油設備火報・照明更新工事 | 千葉港頭石油ターミナル パイプライン沿線 四街道石油ターミナル | 本工事は石油ターミナル，管理棟及びパイプライン隧道部の火災報知設備および照明設備について更新工事を行う。 | 2026年3月～2028年3月 | 2025-12-01 | 昼間 | ○
5 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | - | 輸入共同上屋照明設備等更新工事 | 成田国際空港貨物地区内 | 本工事は輸入共同上屋の照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備更新 １式 ・受配電設備保護継電器更新 １式 ・受配電設備デマンド監視装置更新 １式 ・低圧分電盤更新、改修 １式 | 2026年3月～2027年3月 | 2026-01-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
6 | 公募済 | 公募型競争 | 建築工事 | 3千万円以上1億円未満 | ー | 貨物管理ビル1階101号室改修工事（建築） | 成田国際空港内 | ・内装改修工事 一式 （間仕切壁新設、壁仕上改修、床仕上改修他） ・新規什器設置 一式 ・新規パーテーション設置 一式 ・照明設備工事 一式 他 | 2026年2月～2026年6月 | 2025-11-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
7 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 建築工事 | 1億円以上5億円未満 | B | P2ペデストリアンデッキMSW撤去工事（建築） | 成田国際空港内 第2旅客ターミナル・第2駐車場ビル | ・直接仮設工事 一式 （仮囲い設置（欄間オープン・都度粉塵養生）、ローパーティション設置） ・MSW（動く歩道）、乗降スロープ撤去工事 一式 ・内装改修工事 一式 （MSW撤去跡・床コンクリート打設、床塩ビタイル貼替、壁化粧塩ビシート貼替、目地シーリング打替え、化粧鋼板壁新設、消火栓移設に伴う天井一部撤去新設、天井塗装、床EXP.J撤去新設） | 2026年3月～2027年6月 | 2026-01-01 | 夜間 | ○
8 | 公募済 | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 （地域共生型）) | 一般土木工事 | 3千万円未満 | C | T2カーブサイドフェンス設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、第２ターミナルカーブサイド付近を通行する歩行者の乱横断を防止するため、フェンス設置を行うものである。 | 2026年4月～2026年9月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
9 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 高圧ケーブル等更新工事（場周柵系統・第1給油センター他） | 成田国際空港内 | 本工事は、場周柵系統、第1給油センター等の6kV高圧ケーブルの更新を行うものである。 ・ケーブル工事 １式 | 2026年2月～2027年11月 | 2025-10-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
10 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円未満 | C | 2PTB3F 店舗等移設工事その１（電気） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、第2ターミナルの店舗移設に伴い、既存店舗エリアの現状回復を行うものである。 | 2025年4月～2027年3月 | 2025-12-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
11 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 共同溝電気設備増設・改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、共同溝の増設に伴い電気設備の改修を行うものである。 | 2026年4月～2026年10月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
12 | 公募済 | 公募型競争 | 建築工事 | 3千万円未満 | C | 第2駐車場ビル従業員トイレリニューアル工事（建築） | 成田国際空港内 第2駐車場ビル | 〇第2駐車場ビル北棟・南棟B1F～3F 計8箇所のトイレリニューアル工事 ・長尺塩ビシート張替290㎡ ・壁面塗装35㎡ ・壁半磁器タイル補修 ・天井塗装45㎡ | 2025年12月～2026年9月 | 2025-10-01 | 昼間 | 〇
13 | 公募済 | 公募型競争 | 機械設備工事（一般） | 3千万円以上1億円未満 | B | 警備待機所他トイレ改修工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、職場環境向上（ES）のために経年劣化した空港内警備所、消防関係施設、犬舎等のトイレの更新を実施する。 | 2026年2月～2026年9月 | 2025-11-01 | 昼間 | 〇
14 |  | 公募型競争 | 通信機器製造・設置・調整工事 通信設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | FIS更新に伴う表示盤整備工事 | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、FIS更新工事に伴い、必要となる表示盤の整備を行うものである。 | 2026年6月～2027年3月 | 2026-02-01 | 夜間（一部、昼間） | 〇
15 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 貨物管理ビル・貨物駐車場ビル照明設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、貨物管理ビル及び貨物駐車場ビルの照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2026年3月～2027年5月 | 2026-01-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
16 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 暖冷房衛生設備工事 | 10億円以上 | A | 貨物地区個別熱源化工事 | 成田国際空港内 貨物地区 | 本工事は、貨物地区において地域配管の老朽化が懸念されているため、影響度の高い4施設(第1貨物ビル、第1貨物代理店ビル、第2貨物ビル、輸入共同上屋ビル)に個別熱源を設置するものである。 | 2026年6月～2028年5月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
17 | 公募済 | 企画競争 | 機械設備工事 （航空機給油設備） | 10億円以上 | ー | 千葉港頭B系4000KLタンク更新工事（設計・施工） | 千葉港頭石油ターミナル | 本工事は千葉港頭石油ターミナルのB系4,000KLタンク3基を更新するものである。 | 2026年3月～2029年9月 | 2025-10-01 | 昼間 | 〇
18 | 公募済 | 公募型競争 | 受変電設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 空港諸施設蓄電池・直流電源装置更新工事（２０２５） | 成田国際空港内 | 本工事は空港諸施設において直流電源装置及び蓄電池を更新するものである。 ・直流電源装置更新工事 １式 ・蓄電池更新工事 １式 | 2026年1月～2027年6月 | 2025-12-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
19 |  | 公募型競争 | 機械設備工事（一般） | 3千万円未満 | C | 重油タンク点検・塗装工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、中央冷暖房所に設置されている重油タンク3基の内2基の内部点検および外面塗装塗り替えを行うものである。 | 2026年7月～2027年7月 | 2026-05-01 | 昼間 | 〇
20 |  | 企画競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | パイプライン電気防食設備変更工事（外電） | 成田国際空港内 | 本工事は、パイプラインの電気防食設備について、流電陽極方式から外部電源方式への変更工事を実施するものである。（設計施工一括） | 2026年6月～2028年7月 | 2026-03-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
21 |  | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信機器製造・設置・調整工事 通信設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 1PTB電気時計設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、第1ターミナル電気時計更新工事を行うものである。 | 2026年5月～2027年10月 | 2026-02-01 | 夜間（一部、昼間） | 〇
22 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 6kVケーブル更新工事（B開閉所系統等） | 成田国際空港内 | B開閉所負荷などの高圧ケーブルを更新をするものである。 ・６ｋV電力ケーブル １式 | 2026年1月～2027年12月 | 2025-10-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
23 | 変更 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | 放送設備更新工事(情報通信センター等) | 成田国際空港内 | 情報通信センター、NAA本社ビルに設置されている非常放送設備・業務放送設備の更新を行う。 | 2026年9月～2027年6月 | 2026-04-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
24 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 3千万円以上1億円未満 | B | AR/W南トンネル他照明設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、AR/W南トンネルの照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2026年6月～2028年3月 | 2026-03-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
25 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 情報通信センター照明設備更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、情報通信センタービルの照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2026年8月～2027年10月 | 2026-05-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
26 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 空港給油施設CVCF装置更新工事（2025） | 成田国際空港内 | 本工事は、第1給油センターの第2電気室および第２ターミナル内機器室において、CVCF装置を更新するものである。 ・CVCF装置 ２式 | 2025年12月～2026年9月 | 2025-10-01 | 昼間 | 〇
27 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 通信設備工事 | 5億円以上10億円未満 | A | （千葉・空港）給油ターミナル火報・照明設備更新工事 | 成田国際空港パイプライン 関連施設 | 本工事は、パイプライン沿線の管理棟，バルブ保安設備室および事務所建屋の照明及び火災報知設備について更新を実施するものである。 ・照明設備工事 １式 ・自動火災報知設備工事 1式 ・配線工事 １式 | 2026年6月～2028年3月 | 2026-03-01 | 昼間 | 〇
28 | 公募済 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | 誘導路灯火他LED化・B滑走路延伸部基台配管設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、誘導路灯火その他の航空灯火のLED化及び更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部（クリチカルエリア内）に航空灯火用基台及び配管を整備するものである。 ■LED化工事（夜間 ※一部昼間） ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式（109灯、652灯、151灯） ・ヘリパッド灯 12灯 ・エプロン停止灯 15灯 ・禁止区域灯 10灯 ・飛行場灯台 1灯（昼間） ・A滑走路風向灯 1灯 ■基台配管設置工事（昼間(予定)） ・基台設置 約350基 ・間座・灯器代替保護板設置 約220箇所 | 2026年4月～2030年1月 | 2026-01-01 | 昼間・夜間 | 〇
29 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | エプロン照明灯ＬＥＤ化工事（２０２６） | 成田国際空港内 | 本工事は、エプロン照明のLED化を行うものである。 ・１ＰＴＢ、２ＰＴＢ、３ＰＴＢ エプロン照明灯 一式 ・貨物地区、整備地区、ナイトステイ地区 エプロン照明灯 一式 | 2026年7月～2028年6月 | 2026-04-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
30 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | B | Ａ滑走路西側滞水池再拡張他工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、A滑走路西側滞水池の再拡張工事を行うものである。 | 2026年4月～2027年7月 | 2025-10-01 | 昼間 | 〇
31 | 公募済 | 公募型競争 | 建築工事 | 5億円以上10億円未満 | B | 自動手荷物預け機導入準備工事（Phase2）その１ | 成田国際空港内 | 第1旅客ターミナル及び第2旅客ターミナルのチェックインカウンターに自動手荷物預け機を設置することに伴うカウンター等の改修を行うものである。 改修範囲（予定）…第1旅客ターミナル：4箇所、第2旅客ターミナル：2箇所 | 2026年3月～2027年3月 | 2025-12-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
32 | 中止 | 公募型競争 | 機械設備工事 （搬送設備） | 10億円以上 | ー | １PTBサテライトPBB更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、第1ターミナルサテライトの搭乗橋12基の更新を行うものである。 | 2026年6月～2029年3月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
33 | 変更 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 一般土木工事 | 5億円以上10億円未満 | A | 五辻地区代替地整備工事 | 成田国際空港外 | 本工事は成田空港の更なる機能強化に伴う移転用代替地として、多古町五辻地区において宅地造成を行うものである。 造成工 一式 調整池工 一式 地盤改良工 一式 他 | 2026年7月～2028年3月 | 2026-03-01 | 昼間 | 〇
34 |  | 公募型競争 | 一般土木工事 | 1億円以上5億円未満 | B | 千葉港頭外港桟橋等補修工事(2025) | 千葉港頭石油ターミナル | 本工事は、成田国際空港千葉港頭石油ターミナル2号桟橋、3号桟橋及び4・5号桟橋におけるコンクリート構造物及び鋼管杭被覆防食設備の補修を行うものである。 ・断面修復工 一式 ・ひび割れ充填工 一式 ・電気防食工 一式 ・鋼管杭被覆防食補修工 一式 | 未定 | 未定 | 昼間 | 〇
35 | 中止 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 10億円以上 | A | 誘導路灯火他ＬＥＤ化更新工事（２０２５） | 成田国際空港内 | 本工事は、誘導路灯火その他の航空灯火のLED化を行うものである。 ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式 ・ヘリパッド灯 一式 ・飛行場灯台 1灯 ・A滑走路風向灯 1灯 | 2026年1月～2028年6月 | 2025-10-01 | 夜間 | ○
36 | 公募済 | 公募型競争 | 建築工事 | 3千万円未満 | C | 1PTB中央ビル本館4階C443ロビー化工事（建築） | 成田国際空港内 第１旅客ターミナルビル | 〇旧物販店舗区画のロビー化、シーティングスペース整備工事 ・床新設 約350㎡ ・天井新設 約350㎡ ・防煙区画形成 一式 ・家具工事 一式 | 2025年12月～2026年5月 | 2025-10-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
37 | 公募済 | 公募型競争 (簡易型総合評価方式 （地域共生型）) | 建築工事 | 3千万円以上1億円未満 | C | 2PTBCUSS再配置準備工事その1（建築） | 成田国際空港内 第２旅客ターミナルビル | 本工事は、第2旅客ターミナルビル3階出発ロビーにおいて、サービスコーナーおよびカウンター区画を撤去し、ロビー化を行うものである。 ・仮設工事（フラットパネル・コ型くさび式足場程度） 一式 ・撤去工事（サービスコーナー、カウンター区画） 一式 ・内装改修工事（床タイル、壁塩ビシート補修等） 一式 | 2025年3月～2026年1月 | 2026-01-01 | 夜間 | ○
38 |  | 公募型競争 | 機械設備工事（一般） | 10億円以上 | A | 1PTB第1サテライト他搭乗橋更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、経年劣化した第１サテライト他搭乗橋（＃１１、１２、１４、１６、１８（計５ＳＰＯＴ９基））の更新を実施する。 | 2026年6月～2030年3月 | 2026-03-01 | 夜間(一部、昼間) | ○
39 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | B | B滑走路延伸部場周柵照明設備等設置工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外 （Ｂ滑走路北側） | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に場周柵照明設備及び付随する電気設備を設置するものである。 ・場周柵照明設置工事 一式 ・電気設備設置工事 一式 | 2026年10月～2028年12月 | 2026-06-01 | 昼間(一部、夜間) | ○
40 | 変更 | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | ２PTB到着階レーン照明更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、２PTB到着階のレーン照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備工事 １式 | 2026年6月～2027年7月 | 2026-03-01 | 夜間 | 〇
41 |  | 公募型競争 | 電気設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | ２PTB直流電源設備蓄電池更新工事(共有) | 成田国際空港内 | 本工事は、第２ＰＴＢの直流電源設備（共有）について、設置後１３年が経過し、蓄電池の寿命を迎えることから更新を行うものである。 ・蓄電池更新 一式 | 2026年7月～2027年3月 | 2026-05-01 | 夜間(一部、昼間) | 〇
42 | 公募済 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 | 10億円以上 | A | Ａ照明変電所ＣＣＲ更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、Ａ照明変電所ＣＣＲの更新を行うものである。 ・ＣＣＲ更新工事 一式 | 2026年3月～2028年2月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | 〇
43 |  | 公募型競争 | 土木工事 受変電設備工事 | 1億円以上5億円未満 | A | 水資源機構小泉機場受電設備地中化工事 | 成田国際空港外 (独立行政法人水資源機構 小泉揚水機場) | B滑走路北側延伸整備に伴い、航空法に基づく新たな制限表面が設定され、東京電力パワーグリッド㈱が所有する送電設備の一部抵触が確認されたことから、当該設備の地中化工事が別途計画されている。これを受け、関連設備である独立行政法人水資源機構が所有する小泉機場における受電設備の地中化に係る工事を実施するものである。 ・管路・ケーブルピット工事 一式 ・ケーブルヘッド架台設置工事 一式 ・既設鉄構撤去工事 一式 ・付帯設備工事(リード線含む) 一式 | 2027年4月～2028年3月 | 2027-01-01 | 昼間 | ○