## 成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定
成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2025年4月)
NO. | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 金額規模 | 週休2日制 適用工事
1 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工事（設計施工） | 成田国際空港内 | 本工事は、Ｂ滑走路既存部、センター設備及び機能強化に係る場周柵機械警備システムの更新・整備、設計施工を行うものである。 | 2025年10月～2029年3月 | 2025-05-01 | 昼間(一部、夜間) | A | 10億円以上 | ○
2 | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | C滑走路共同溝付帯設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される約4.2kmの共同溝に設置される付帯設備を整備するものである。 ・共同溝付帯設備整備工事（電気） 一式（ケーブルラック・高圧受変電設備等） ・共同溝付帯設備整備工事（通信） 一式（防災設備・通信設備等） | 2025年10月～2027年8月 | 2025-05-01 | 昼間 | A | 10億円以上 | ○
3 | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の高圧受変電設備を整備するものである。 ・C照明変電所・H開閉所高圧受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電機整備工事 一式 | 2026年2月～2028年4月 | 2025-09-01 | 昼間 | A | 10億円以上 | ○
4 | 一般競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 | 更なる機能強化に係るＩＬＳ設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものである。 | 2026年7月～2029年3月 | 2026-01-01 | 昼間(一部、夜間) | A | 10億円以上 | ○
5 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 電気設備工事 受変電設備工事 | B滑走路地区航空保安無線施設電源整備他工事（34R LOC） | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される新34R LOCの高圧受変電設備及びクリチカルエリアを囲う仮柵用の照明設備を整備するものである。 ・34R LOC用高圧受変電設備整備工事 一式 ・仮柵照明設備用電源設備整備工事 一式 ・仮柵用照明設備整備工事 一式 ・6.6kV高圧ケーブル等敷設工事 一式 | 2025年9月～2027年5月 | 2025-06-01 | 昼間(一部、夜間) | A | 5億円以上10億円未満 | ○
6 | 公募型競争 （簡易型総合評価方式 〈通常型〉） | 空港舗装工事 一般土木工事 | B滑走路延伸部舗装その他工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外（Ｂ滑走路北側） | 本工事はＢ滑走路延伸部において、舗装工、地中線管路工、埋設物補強等工事を行うものである。 ・滑走路アスファルト舗装 約36,000㎡・ショルダーアスファルト舗装 約9,000㎡ ・地中線管路（開削、推進） 一式 ・埋設物補強（排水BOX、水道管、給油管BOX等） 一式 | 2026年4月～2029年3月 | 2025-10-01 | 夜間(一部、昼間) | A | 10億円以上 | ○
7 | 公募型競争 | 電気設備工事 | B滑走路航空灯火設置工事（クリティカルエリア内） | 成田国際空港内 | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部（クリチカルエリア内）に航空灯火用基台及び配管を整備するものである。 ・航空灯火用基台・配管整備工事 一式 | 2026年1月～2027年6月 | 2025-10-01 | 昼間(一部、夜間) | A | 5億円以上10億円未満 | ○
8 | 公募型競争 | 建築工事 | C照明変電所新築工事（建築・設備） | 成田国際空港内 | 本工事は、C滑走路地区への電源供給に必要な変電所の新築を行うものである。 ・RC造 地上2階 地下1階建 4,000㎡程度 | 2026年4月～2028年6月 | 2025-12-01 | 昼間 | A | 10億円以上 | ○
[12 empty] | 昼間 | A | 10億円以上
[12 empty] | 昼間(一部、夜間) | B | 5億円以上10億円未満
[12 empty] | 夜間 | C | 1億円以上5億円未満
[12 empty] | 夜間(一部、昼間) | D | 3千万円以上1億円未満
[12 empty] | ー | ー | 3千万円未満