## 標準例3
標準例３
共通説明書
成田国際空港株式会社 調達部
１ | 概要
| （6） | 余裕期間制度 | 余裕期間制度の欄が「設定無し」の場合は、本項は適用しません。 余裕期間制度の欄が上記以外の場合は、記載の方式に該当します。詳細は当社ホームページに掲載する「余裕期間制度実施要領」をご確認ください。 [パートナーの皆さまへ＞調達情報＞契約に関する要領等＞契約に関する要領一覧] (https://www.narita-airport.jp/ja/company/business/pinfo/important-procedure/procurement-procedures/)
| （7） | 週休2日工事 | 週休2日工事の設定が「該当しない」の場合は、本項は適用しません。 上記以外の場合は、記載の方式、型に該当します。詳細は当社ホームページに掲載する「労働環境の改善、品質向上等の取組に関する実施要領」及び別紙1-②,様式1をご確認ください。 [パートナーの皆さまへ＞調達情報＞契約に関する要領等＞契約に関する要領一覧] (https://www.narita-airport.jp/ja/company/business/pinfo/important-procedure/procurement-procedures/)
| （9） | 落札方式 | 「自動落札方式」とは、契約制限価格の制限の範囲内において、最低の入札価格を契約の価格とし、当該入札をした者を落札者とする方式​です。
「総合評価落札方式」とは、契約制限価格の制限の範囲内において、価格及びその他の条件により算出する評価値が当社にとって最も有利な者を落札者とする方式であり、工事の内容等（工事の規模や技術的難易度）に応じ、以下より適切な方式を選定します。 【技術提案評価型​・高度技術提案タイプ​】 目的物の変更を伴う品質向上などの高度な技術提案を求め、入札価格及び技術評価の結果を総合的に評価し、その評価値が最も高い者を落札者として決定する方式​です。 【技術提案評価型​・施工体制評価タイプ​】 施工上の工夫によるコスト削減と品質確保などの技術提案を求め、価格評価点と技術評価点による評価値が最も高い者を落札者として決定する方式​です。 【施工能力評価型​・施工計画評価タイプ】 品質確保のための施工計画などの技術提案を求め、価格評価点と技術評価点による評価値が最も高い者を落札者として決定する方式​です。 【施工能力評価型​・施工実績評価タイプ​】 過去実績に基づく施工能力を反映した技術評価点と価格評価点による評価値が最も高い者を落札者として決定する方式​です。 【施工能力評価型​・地域共生タイプ​】 地元企業の活用促進を図り、価格評価点と技術評価点による評価値が最も高い者を落札者として決定する方式​です。
| （10） | 見積活用方式 | 見積活用方式設定の有無が「無」の場合は、本項は適用しません。 見積活用方式設定の有無が「有」の場合は、この方式にて手続きを行います。以下詳細です。 見積活用方式とは、競争入札に参加する資格があると認められた者（以下「入札参加者」という。）から参考見積書の提出を求め、参考見積書に記載された内容が設計図書の性能・機能や施工条件等を満たす条件で算定されたものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるかを確認し、当社が適正な価格であると認めた参考見積書を活用し契約制限価格の設定を行う方式です。 詳細は別紙１「見積活用方式について」をご参照ください。 なお、契約制限価格が当社の想定限度額を超過することが判明したときは、以降の手続きスケジュールを変更あるいは中止する場合があります。また、参考見積書及び入札書の内容についてヒアリングを行う場合があります。
| （12） | 協議合意方式 | 協議合意方式設定の有無が「無」の場合は、本項は適用しません。 協議合意方式設定の有無が「有」の場合は、この方式にて手続きを行います。以下詳細です。 協議合意方式とは、契約制限価格の範囲内の価格をもって入札を行った者がいなかった場合に、最低の価格をもって入札した者を協議対象者とし、協議により入札価格の妥当性が確認できた場合において落札者を決定する方式です。 なお、協議合意方式による場合、本説明書，入札説明書及び入札（見積）心得書にて「契約制限価格」とあるものは「契約参考価格（※）」と読み替えます。 （※）「契約参考価格」とは、協議合意方式を付した競争契約により契約を締結しようとするとき、落札者の決定、協議対象者の決定及び協議対象者との協議における基準として、契約責任者が仕様書、設計書等に基づき設定する価格です。 具体的な方法等は、別冊の「協議合意方式について」をご参照ください。
２ | 本調達に係る競争参加資格
| (1) | 取引停止措置による制限 | 応募申込書の提出期限の日から、開札日までの期間に、当社の定める「競争参加資格者取引停止措置要領」に基づく取引停止の措置又は「調達事務細則」等関連諸規程による競争参加の制限を受けていないこととします。
| (2) | 会社更生法の手続きによる制限 | 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立てがなされていないこととします（但し、競争参加資格の有資格者として再登録済みで、入札書の提出期限までに会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除きます。）。
| (3) | 資本・人的関係による制限 | 競争に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこととします。（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。） ①資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。）である場合を除く。 (ｱ) 親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ②人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社等の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。 (ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ③その他競争の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
| (4) | 暴力団等反社会的勢力に該当・関与していないことの表明・保証 | 暴力団等反社会的勢力に該当・関与していないことの表明・保証として、本契約締結時及び本契約期間中において、自社（自社､自社の役員､自社の経営に実質的に関与している者、若しくは自社の親会社等を含む｡本条において以下同じ｡）が次の①から⑤のいずれにも該当しないことを表明しこれを保証できない者は、ご応募いただけません。 ①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団をいう。）､暴力団員（同法に規定する暴力団員をいう。）､暴力団関係企業･団体若しくはその関係者､その他反社会的勢力(以下｢暴力団等反社会的勢力｣という｡)であること､又は過去５年の間に暴力団等反社会的勢力であったこと､又は暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し､若しくは関与していたこと｡ ②自社若しくは第三者の不正の利益を図り､又は第三者に損害を加える目的をもって､暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし､又は過去５年の間に利用していたこと｡ ③暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し､又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持､運営に協力･関与し､又は過去５年の間に関与していたこと｡ ④暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し､又は過去５年の間に有していたこと｡ ⑤本契約を履行するにあたり､暴力団等反社会的勢力が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用すること｡
| (5) | 設計業務の受注者について | 応募者は、1(2)に示した工事に係る設計業務の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連ある建設業者でないこととします。なお、「当該受注者と資本若しくは人事面において関連ある建設業者」とは 次の①又は②に該当する者です。 ①当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。 ②建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
３ | 応募方法
| (1) | 書類提出方法 | 8（1）入札書の提出方法において、紙入札を希望され、且つ特定建設工事共同企業体代表者委任状【様式４】又は委任状【様式５】を提出する者は、様式４及び様式５を電子データで提出することはできませんので、必ず郵送又は持参にてご提出ください。 ①電子入札システム(以下「システム」)を利用する場合、競争参加資格確認申請書【様式1】は使用せず、システムの提出機能をもってそれに代えます。その他の提出書類は、各様式はワード(またはエクセル）、それ以外はPDFにして添付してください。なお、データ容量の合計が3MBを超える場合は、入札説明書1-16に示すメールアドレスに送付してください。 ②システムを利用しない場合、すべての提出書類の電子データ(ワード，エクセル，PDF等)を入札説明書1-16に示すメールアドレスに送付してください。メールには当社からの連絡先として、担当者名と電話番号を記載願います。なお、紙での提出をご希望の場合は、すべての書類を入札説明書1-16に示す宛先に、送達記録の残る方法（簡易書留等）にて郵送でご提出ください。提出部数は1部です。記載内容の確認のためご連絡する場合がありますので、内容を説明できる方の名刺を同封してください。また、持参による提出も可とします。 ※②の補足…本説明書では、これ以降、共通説明書8(1)に示す入札書以外、すべての書類提出を電子データで行うことを前提とします。紙で提出することもできますが、説明書での記載は省略します(宛先は本項と同様）。なお、本項に係る申請書等を紙で提出した場合でも、これ以降の他の書類を電子データで送付することができます。原則として、電子データでの提出を推奨しております。ご協力をお願いいたします。
| (2) | 提出書類
|  | ①競争参加資格確認申請書【様式1】 | ①システムを利用する場合、様式1は使用せず、システムにより競争参加資格確認申請書を提出してください。 ②システムを利用しない場合、様式1をエクセルで作成してください。電子データで提出する場合、押印も電子印も不要です。紙で提出する場合、押印が必要です。
|  | ②商業・法人登記簿上における代表権を有する者の名簿【様式２】 | この書類の作成時点における商業・法人登記簿に基づき、代表権を有する者全ての役職名及び氏名を記載してください。
|  | ③総合評定値通知書 | 直近の有効な総合評定値通知書のPDFデータを送付してください。
|  | ④工事の履行実績【様式３】 | （ｱ）注意事項 入札説明書2「履行実績」に該当する工事について、代表的なもの1件を様式３に記入して下さい。 ただし、共同企業体の構成員としての実績は、成田国際空港株式会社（以下「当社」という。）発注以外のものは、甲型共同企業体にあっては出資比率20％以上のもの、乙型共同企業体にあっては工区ごとの分担工事額が20％以上のものに限ります。 なお、記載にあたっては、当社発注の工事の履行実績がある場合は優先的に記入することとします。 （ｲ)記入内容 [A]工事名：当該工事契約書に記載の工事名 [B]工事場所：上記契約の工事場所 [C]契約金額：上記契約の契約金額 [D]工期：上記契約の工期 [E]発注者名：上記契約の発注者名 [F]契約形態：上記契約の契約形態（単体又は共同企業体の別。共同企業体の場合は結成方式、構成員及び出資比率） [G]工事概要：上記契約に係る、工事概要について(例：施設名，数量等） (ｳ)添付書類 当社発注以外の実績を記載する場合は、以下の資料を添付してください。 [A]施工内容が確認できる資料(コリンズ等の工事カルテ、契約書及び仕様書の写し等) [B]完工が確認できる資料（検査合格書の写し、入金記録等）
|  | ⑤特定建設工事共同企業体代表者委任状【様式４】 | 入札説明書2「基本条件」「参加形態」にて共同企業体での参加が可能な場合において、共同企業体で応募するときに限り、様式4に必要事項を記入して提出してください。単体企業で応募する場合は提出不要です。
|  | ⑥委任状【様式５】 | あらかじめ登録してある受任者以外の方の名義で応募する場合のみ、様式5に必要事項を記入して提出してください。なお、電子入札システムの各手続きは、以下に示す名義のICカードが必要です。 ・委任状を提出しない… 受任者名義のICカード ・委任状を提出する… 委任状に記された名義のICカード
|  | ⑦配置予定の技術者【様式６】 | 入札説明書2「基本条件」「技術者要件」「応募時の要否」において「応募時に以下の要件を満たす技術者を届け出てください。」とある場合は、配置予定の主任（監理）技術者及び監理技術者補佐（以下「主任（監理）技術者等」という。）の資格及び従事経験について、様式6に必要事項を記入して提出してください。 (ｱ)配置予定の主任（監理）技術者等を複数名記載された場合、工事の経験は、最下位の施工経験を有する方で審査します。 (ｲ)「申請時における他業務の従事状況等」欄について、配置予定の主任（監理）技術者等が申請時に従事している全ての工事の従事状況を記載してください。本工事を契約締結した場合の配置予定等を確認することとします。 (ｳ)主任(監理)技術者等は、当該工事の契約工期に専任で配置できる方であることを基本としますが、次に掲げる期間については当該工事への専任を要しません。但し、いずれの場合も、当社と受注者との間で、次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要となります。 [A]契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。） [B]自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 [C]橋梁等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 [D]工事完成後、検査が終了し（当社の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
(ｴ)他の工事の落札等により様式6に記載した主任(監理)技術者等を配置できなくなったときは、直ちに競争参加をご辞退下さい。このときに、これらの行為を行わずに入札書を提出した方については、当社の定める競争参加資格取引停止措置要領（以下「取引停止措置要領」という。）に基づく取引停止の措置又は「調達事務細則」等関連諸規定による競争参加の制限を行うことがあります。 (ｵ)様式6に記載した主任(監理)技術者等を変更できるのは、死亡、傷病または退職等の極めて特殊な場合のほか、次に掲げる場合等に限るものとします。 [A]受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合 [B]橋梁等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 [C]旅客ターミナルビル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合 なお、いずれの場合であっても、当社と受注者との協議により、工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、様式6に記載した技術者と同等以上の施工経験を有する方とするとともに、一定期間重複して工事現場に配置することとします。 (ｶ)配置予定技術者の経験については、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限ります。また、引渡しについて、当社以外のものの証明には、検査結果通知書の写し等の確認できるものを添付することとします。
| (3) | 提出期限 | ①システムを利用する場合は、期限までに競争参加資格確認申請書提出操作を完了してください。 ②システムを利用しない場合は、期限までにメールを送付してください。 ※なお、期限を過ぎてのご提出につきましては、一切無効となりますのでご注意ください。
| (4) | 監理技術者補佐について | 建設業法で定める監理技術者補佐を専任で配置する場合は複数現場の兼任を認めます。なお、兼任可能な工事は、当社発注工事（入札説明書、個別工事の応募受付のお知らせ又は設計図書で監理技術者の兼任可としている工事）に限ります。また監理技術者補佐は建設業法で定める資格を有することが必要です。
| (5) | 応募にあたっての留意事項 | ①提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提出者の負担となります。 ②当社は、提出書類を、本件に係る応募申込者の資格確認の目的以外には、提出者に無断で使用しません。 ③提出書類の返却、提出期限以降における差し替え又は再提出は認めません。 ④提出書類に虚偽の記載をした者は、当該工事の競争参加資格を失うとともに、取引停止措置要領に基づく取引停止の措置を行うことがあります。また、競争参加資格のない者の入札書、応募申込書に虚偽の記載をした者の入札書及び入札書の提出に関する条件に違反した入札書は無効とします。さらに、無効の入札書の提出を行った者を契約相手方としていた場合は、契約決定を取り消します。 ⑤提出書類の締切日の当日から開札日までの期間に、取引停止措置を受けた場合は、すべての提出書類を無効とします。 ⑥提出書類に含まれる個人情報については、法律の定めに従い適切に管理します。
| (6) | 第三者への秘密情報の提供または開示について | 2026～2028年度競争参加資格者登録の申請時にご提出いただいた秘密情報の安全管理に関する誓約書第2条第1項において、第三者への秘密情報の提供または開示については、当社の書面での承認が必要となっておりますが、秘密情報の安全管理に関する誓約書を提出した者に対しましては、本発注案件に関する社(下請け会社等)への開示を認めることいたします。ただし、秘密情報の安全管理に関する誓約書第2条第3項に記載の通り、応募者が第三者へ秘密情報を開示する場合は、秘密情報の安全管理に関する誓約書と同等の秘密保持契約を締結して秘密保持義務を遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責めを負うものとします。
４ | 本調達に係る競争参加資格の審査結果通知および資料配付
| (1) | 通知方法 | 本調達に係る競争参加資格の審査結果は、競争参加資格確認申請書を提出した全ての者に通知いたします。 (ｱ)システムを利用した場合は、競争参加資格確認通知書を、システムにてお送りします。 (ｲ)システムを利用しなかった場合は、本調達に係る競争参加資格の審査結果をメールで通知します。
| (2) | 苦情の申し立て | 競争参加資格確認申請書を提出した者のうち、当社から本調達に係る競争参加資格がない旨の通知を受理した者で、当該理由に対して不服がある者は、「入札及び契約の過程に係る苦情処理手続要領」に基づき、当社に対して理由についての説明を求めることができます。 [パートナーの皆さまへ＞調達情報＞契約に関する要領等＞契約に関する要領一覧] (https://www.narita-airport.jp/ja/company/business/pinfo/important-procedure/procurement-procedures/)
| (3) | 再苦情申立て | 4.（2）の回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服がある者は、「入札及び契約の過程に係る苦情処理手続要領」に基づき、当社に対して再苦情を申し立てることができます。 なお、再苦情申立てに係る審議は競争契約監視委員会が行います。 [パートナーの皆さまへ＞調達情報＞契約に関する要領等＞契約に関する要領一覧] (https://www.narita-airport.jp/ja/company/business/pinfo/important-procedure/procurement-procedures/)
| (4) | 資料配付 | 仕様書及び図面等は、入札説明書4「通知方法」により本件に参加する資格があると認められた者（以下「入札参加者」という。）に対し、入札情報公開サービスにて配付します。閲覧するにはパスワードが必要となります。 ①システムを利用した場合は、競争参加資格確認通知書にパスワードを記します。 ②システムを利用しなかった場合は、本調達に係る競争参加資格の審査結果を通知するメールにパスワードを記します。
| (5) | 質疑応答 | 仕様書及び図面等に関する質問は、質疑応答書にて受け付けます。質疑がない場合は質疑応答書の提出は不要です。回答は、質疑がなかった者も含めて入札参加者全者に配付します。質疑応答書は、4(4)資料配付に含む専用書式に記入の上、エクセルファイルとして送付してください。提出期限と回答時期は入札説明書4のとおりです。以下は、質疑がある場合の提出方法です。 ①システムを利用した場合は、当該システムの「質問入力」ボタンを押下し、次の画面「入札説明書・案件内容に対する質問内容」の、「添付資料追加」にて質疑応答書を添付してください。その際、この画面の題名および説明要求内容欄には何も書かないでください。回答は、4(4)資料配付と同じ方法で行います。 ②システムを利用しなかった場合は、質疑応答書を、入札説明書1-16に示すメールアドレスに送付してください。その際、メールのタイトルは、質問「(案件名称)」について(貴社名) としてください。さらに、メールで送信した旨を、入札説明書1-16に示す担当者へ電話で連絡してください。回答は、4(4)資料配付と同じ方法で行います。
５ | 現場説明会について
|  | 希望調査票提出方法 | 4（4）資料配付にて配付する希望調査票に必要事項を記入し、入札説明書1-16に示すメールアドレスに送付してください(電子入札システムは使用しません)。参加しない場合でも、その旨を記入して提出してください。現場説明会への参加不参加は任意です。これによる競争入札の有利不利はありません。日程および集合場所等の通知は、メールにて行います。
６ | 見積活用方式における参考見積書の提出
| (1) | 書類作成要領 | 入札説明書1-10の記載内容と、それに対する適用方法は、下記のとおりです。 ①「無」は、本項は適用しません。参考見積書は提出不要です。 ②「有」は、入札説明書4(4)資料配付にて配付した「参考見積書作成要領」に基づき参考見積書等を作成してください。なお、参考見積書が未提出の場合は、競争入札への参加を辞退することとなりますので、辞退届をご提出ください。
| (2) | 提出方法 | システムを利用した場合も、利用しなかった場合も、入札説明書1-16に示すメールアドレスに送付してください。その際、メールのタイトルは、参考見積書の提出「(案件名称)」(貴社名) としてください。さらに、メールで送信した旨を、入札説明書1-16に示す担当者へ電話で連絡してください。なお、メールの容量が10MBを超える場合は、大容量ファイル送信サービスやメールを複数に分けていただく等のご対応をお願いします。
７ | 技術資料の提出について
| (1) | 書類作成要領 | 前項「提出の要否」が「必要」の場合は、別冊の要領に基づき、書類を作成してください。
| (2) | 提出方法 | ①システムを利用した場合は、システムにより提出してください ②システムを利用しなかった場合は、各書類を、入札説明書1-16に示すメールアドレスに送付してください。その際、メールのタイトルは、技術資料の提出「(案件名称)」(貴社名) としてください。さらに、メールで送信した旨を、入札説明書1-16に示す担当者へ電話で連絡してください。
８ | 入札書の提出および開札
| (1) | 入札書の提出方法 | ①システムを利用した場合は、システムにより入札書を提出してください。その際、内訳書をエクセルで作成し、入札書提出時にシステムに添付してください。 ②電子入札を採用した案件において、入札を紙入札で行おうとする者は、「電子入札実施要領」に基づき、予め紙入札方式参加（変更）届（様式●）を提出が必要になります。そのうえで、入札書を入札説明書1-16に示す宛先に、送達記録の残る方法（簡易書留等）にて郵送でご提出ください。提出部数は1部です(入札書および入札内訳書)。また、持参による提出も可とします。入札書の書式等は入札心得書第3条4のとおりです。
| (2) | 提出期限 | ①システムを利用したの場合は、入札説明書8に示す日時までに入札書提出操作を完了してください。 ②システムを利用しなかった場合は、入札説明書8に示す日時までに郵送必着とします。同様に、持参の場合も、入札説明書8に示す日時までに必着とします。 ※なお、期限を過ぎてのご提出につきましては、一切無効となりますのでご注意ください。
| (3) | 入札書の無効 | 以下のいずれかに該当する場合は入札書を無効とします。 ①入札（見積）心得書第8条に合致する場合 ②入札内訳書が未提出である場合
| (4) | 入札書その他 | 2(2)の下線部に該当する者は、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定の写し1通を、下記の方法にてご提出ください。 ①システムを利用した場合は、辞退する旨の操作をシステムにて行い、当該書類を入札説明書1-16に示す宛先に郵送してください。 ②システムを利用しなかった場合は、入札説明書1-16に示す担当者に電話連絡の上、同宛先に当該書類を郵送してください。
９ | 契約相手方の決定方法等(別紙2参照)
| (1) | 契約相手方の決定方法 | ①総合評価方式の場合は、入札価格が当社の設定した契約制限価格の範囲内で、かつ技術点と最終入札書から得られる価格点からなる評価値の最も高い者を契約の相手方とします。なお、評価値が同点の者が複数いる場合は、「くじ」により契約相手方を決定します。 ②自動落札方式の場合は、入札価格が当社の設定した契約制限価格の範囲内で、かつ最廉価の者を契約の相手方とします。なお、最廉価の入札価格の者が複数いる場合は、「くじ」により契約相手方を決定します。
| (2) | 再度入札 | 契約制限価格の範囲内の価格をもって入札を行った者がいないときは、当社が指定する期日までに再度の入札を依頼します。再度入札は、当初の入札書を提出しなかった者又は当初の入札書が無効とされた者は、再度入札書を提出することはできません。なお、２回目入札額が１回目入札額と同額になる場合でも可能な限り、再度入札書の提出をお願いします。
| (3) | 協議合意方式 | 入札説明書1-12「協議合意方式設定の有無」が「有」の場合は、別冊の「協議合意方式について」をご参照ください。
| (4) | 低入札価格調査 | 入札価格が当社の定める基準価格を下回る場合には、契約締結の前に入札価格の内容について調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされるとの確認が得られた後に、その者を契約の相手方とします。調査の方法・様式等は、当社ホームページに掲載する「低入札価格調査実施要領」をご参照ください。 [パートナーの皆さまへ＞調達情報＞契約に関する規程類等＞契約に関する規程類一覧] (https://www.narita-airport.jp/ja/company/business/pinfo/important-procedure/procurement-procedures/) なお、当社の調査に協力いただけない場合には、契約の内容に適合した履行がなされるとの確認が得られないため、契約の相手方といたしません。
| (5) | 結果の通知 | 契約の相手方を決定したときは、その旨を入札書を提出した全ての者（入札書無効となった者を除く）に対し当社より通知します。
| (6) | 契約手続き | 契約の相手方となった者は、電子契約システムを使用し、又は当社所定の契約書の案に記名押印し、(5)の通知をした日の翌日から起算して10日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)に、当社に契約書を提出してください。期限までに当社所定の契約書の案をご提出いただけない場合は、契約を辞退したとみなし、契約の相手方といたしません。なお、当社所定の契約書の案にて契約をするため、契約書の案に修正等を加えることはできません。また、契約の相手方となったにもかかわらず、期限までに契約書を提出しない場合、又は(1)の通知日以降に契約辞退の意思表示をした場合は、不正又は不誠実な行為として、当社の定める「競争参加資格者取引停止措置要領」に基づく取引停止の措置を行うことがあります。
10 | その他
| (1) | 安全衛生協議会について | 工事契約の場合で、契約金額が500万円（税込）を超える契約となった場合、契約期間中は当社が設置する「成田国際空港建設工事安全衛生協議会」に加入していただきます。契約締結後、14日以内に「連絡先届」を協議会事務局にご提出ください（協議会会費は無償）。詳細は当社ホームページに掲載する「安全衛生協議会加入のお知らせ」をご参照ください。 [パートナーの皆さまへ＞調達情報＞調達に関する取り組み一覧＞安全衛生協議会加入のお知らせ] (https://www.narita-airport.jp/ja/company/business/pinfo/important/safety-health/)
Note on D12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 競争入札心得書→入札（見積）心得書 に修正しました
Note on D20: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 赤字部分は必須か
Note on C22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「応募申込書」？ 返信: このまま
Note on C25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 調達事務要領上の表現は「履行実績」 返信: 履行実績に統一してください（工事、工事以外統一して"履行実績”にしました ）
Note on D25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 様式3内の表現とところどころ異なります 返信: どちらかに統一しましょう。どちらにするかは、業務Ｇ・契約班に要確認
Note on D26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 様式5。⑥に記載されている「委任状」と様式がまとまっているので表現の修正が必要？ 返信: このまま
Note on D27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「電子入札実施要領」の様式２の電子入札委任状は？
Note on D28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 様式4 返信: このまま
Note on D30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「競争参加資格確認申請書提出操作を完了」の表現は変更なしで問題ないでしょうか？
Note on B34: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 入札参加資格→本調達に係る競争参加資格に変更しました（入札参加資格という定義はないため）
Note on D36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 記載されている要領のURLを追加しました
Note on D37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 記載ありませんがよろしいですか？ 返信: 入力しました。ご確認ください。
Note on C38: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 配付に修正しました。（修正前：配布）
Note on D39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ・「4(3)資料配布」→「4(4)資料配布」の誤り？ ・「入札説明書1-23」→「入札説明書1-16の誤り？ 返信: どちらもOKです。資料配付にしてください
Note on B41: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 他とあわせて(1)つけますか？
Note on D41: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ・「4(3)資料配布」→「4(4)資料配布」の誤り？ ・「入札説明書1-23」→「入札説明書1-16の誤り？ 返信: どちらもOKです、資料配付にしてください。
Note on D43: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ・入札説明書4(3)→4(4) 返信: 4（4）に修正してください。
Note on D44: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ・「入札説明書1-23」→「入札説明書1-16の誤り？ 返信: そのとおりです。
Note on D47: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ・「入札説明書1-23」→「入札説明書1-16の誤り？ 返信: そのとおりです。修正してください。
Note on D49: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: システムは電子入札システムでOKか？ また、電子入札実施要領の記載がなかったため、記載している。
Note on D50: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「入札公告8」→「入札公告6(1)」？ 返信: 入札説明書8
Note on D51: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「入札心得書」→「競争入札（見積）心得書」 返信: 入札（見積）心得書が正しい。（競争はいらない）